## 1.1干系人管理
名字 | 联系方式 | 项目中的职责 | 项目中权力大小 | 项目中的影响力 | 对项目的预期期望
陈奕好 | 15669198568 | 客户 | 高 | 高 | 创造价值、产品易用
娄鹏程 | 13967821960 | 项目经理 | 高 | 低 | 创造利润、不出差错、得到客户认可
于佳斌 | 15314626588 | 项目团队成员 | 低 | 低 | 完美完成项目工作，得到领导认可
王文军 | 13071931265 | 项目团队成员 | 低 | 低 | 完美完成项目工作，得到领导认可
唐海龙 | 13736147604 | 项目团队成员 | 低 | 低 | 完成分配工作，工作被认可
陆奕伶 | 15158361998 | 项目团队成员 | 低 | 低 | 完美完成项目工作，得到领导认可
朱杰鑫 | 19817971619 | 项目团队成员 | 低 | 低 | 完成分配工作，工作被认可

## 1.2沟通记录
参与人 | 陈奕好 | 娄鹏程 | 于佳斌 | 朱杰鑫 | 唐海龙 | 王文军 | 陆奕玲
时间 | 2021.9.16
地点 | 慈星产业学院教室
沟通主题 | 就项目初步需求讨论
涉及的相关文档 | 无
沟通结论 | 1.确定了该软件系统面向的对象是：学生、学院领导、警察。沟通了学生模需要的功能有：安全考试、安全知识学习以及报警。警察模块需要的功能有：处理报警、安全宣传知识编辑。学院领导模块需要的功能有：安全考试试卷和题目编辑、报警处理、查看学生安全考试成绩。 2.根据客户需求，我们询问了有关题库，用户登录权限，考试成绩计算和要求功能等要求。 3.询问了关于学生报警的处理流程，即学生报警——学院接收报警，交由公安机构判断是否由公安机关解决——处理学生报警——结束案件后对报警学生进行电话回访。 4.初步确定安全考试只需处理计算学生考试成绩即可，不带有其他功能。 5.确定安全知识宣传是在app上进行投放的。 6.确定题库的题目类型为选择、判断题，分值计算只需交由计算机处理即可。
沟通要点 | 项目的目标、对象、需求

## 1.3成员职责分配
角色 | 名称 | 对应职责
项目负责人 | 娄鹏程 | 项目管理、总负责人、团队管理
前端负责人 | 王文军 | 前后端交流管理、前端代码编写
前端成员 | 朱杰鑫 | 前端代码编写
后端负责人 | 于佳斌 | 前后端交流管理、后端代码编写
后端成员 | 唐海龙 | 后端代码编写
文档负责人 | 陆奕伶 | 文案收集编写和管理、代码测试

## 1.4区间报价
序号 | 主要点 | 核心功能 | 预计工作量(人*小时) | 费用
1 | 人工费 | 项目需求分析，项目设计、开发、测试及维护,需求变更影响 | >840 | >20000
2 | 管理费 | 定期团建，以及项目规划与管理，干系人管理，设备维护保养，交通、水电、房租等等 | >140 | >8000

## 2.3需求管理
编号 | 需求类型 | 需求主体 | 需求整体描述 | 需求细节/功能点 | 实现需求的功能模块 | 优先级（越大越优先） | 功能模块 | 预估开发时间
1 | 显性需求 | 学生 | 学生对安全知识进行了解，可通过不同的途径 | 学生通过视频文章等途径进行安全知识的获取 | 视频、文章、图片 | 5 | 安全知识 | 待定
2 |  |  | 安全知识进行巩固 | 进行安全知识考试 | 考题、成绩、完成情况 | 5 | 安全考试 | 待定
3 |  |  | 报警 | 发生安全事故时进行报警 | 内容、报警人、地点、时间、联系方式、处理情况 | 5 | 报警处理 | 待定
4 |  | 警察 | 安全知识宣传 | 警察对学生进行安全知识的宣传讲解 | 内容、时间 | 4 | 安全知识 | 待定
5 |  |  | 察看考试成绩 | 查看学生安全考试成绩 | 成绩 | 4 | 安全考试 | 待定
6 |  |  | 报警处理 | 对学生的报警进行评估处理 | 处理时间、处理完成情况、处理人、处理结果 | 5 | 报警处理 | 待定
7 |  | 学院领导 | 报警处理 | 学生报警后，配合警察进行处理 | 联系人、时间 | 5 | 报警处理 | 待定
8 |  |  | 安全知识进行巩固 | 对安全考试试卷和题目进行编辑 | 考题、成绩、完成情况、汇总情况 | 4 | 安全考试 | 待定
9 |  | 学院保卫部 | 报警处理 | 学生报警后，配合警察进行处理 | 处理情况、联系电话、处理结果 | 4 | 报警处理 | 待定
10 | 隐性需求 | 学生 | 登录 | 登录安全系统 | 账号、密码 | 4 | 登录系统 | 待定
11 |  | 警察 |  |  |  | 4 | 登录系统 | 待定
12 |  | 学院领导 |  |  |  | 4 | 登录系统 | 待定
13 |  | 学院保卫部 |  |  |  | 4 | 登录系统 | 待定
14 |  | 学生 | 用户端口 | 网页/微信小程序 | 文章、图片、视频 | 5 | 用户端口 | 待定
15 |  | 警察 |  |  |  | 5 | 用户端口 | 待定
16 |  | 学院领导 |  |  |  | 5 | 用户端口 | 待定
17 |  | 学院保卫部 |  |  |  | 5 | 用户端口 | 待定
18 |  | 学生 | 紧急联系人 | 安全紧急联系方式（报警或打给亲朋好友） | 联系人姓名、联系电话 | 4 | 报警处理 | 待定
19 |  | 学生 | 用户信息 | 学生用户个人信息展示 | 姓名、班级、学号、性别等个人信息 | 3 | 用户端口 | 待定
20 |  | 警察 | 事件处理 | 警察对于学生的报警信息进行选择性曝光 | 事件内容、发生地点、发生时间 | 4 | 报警处理 | 待定

## 3.1总体计划
|  |  |  | 星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |  | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
|  |  |  | 9月 | [8 empty] | 10月 | [31 empty] | 11月 | [30 empty] | 12月
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
目标 | 状态 | 计划开始 | 计划完成
初始需求沟通 |  | 2021-09-23 | 2021-09-25
具体需求沟通 |  | 2021-09-26 | 2021-09-29
系统级需求分析和架构设计 |  | 2021-09-26 | 2021-10-09 | bar: 1 to 9
软件级需求分析 |  | 2021-10-07 | 2021-10-16 | bar: 7 to 16
软件级架构设计 |  | 2021-10-17 | 2021-10-31 | bar: 17 to 31
软件级设计评审 |  | 2021-11-01 | 2021-11-04
接口设计 |  | 2021-11-04 | 2021-11-15
代码开发 |  | 2021-11-16 | 2021-11-30
联调测试 |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
内部验收 |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
客户验收 |  | 2021-12-04 | 2021-12-08
部署上线 |  | 2021-12-09 | 2021-12-16
客户培训 |  | 2021-12-09 | 2021-12-16
系统维护 |  | 2021-12-17 | 2021-12-31
其他

## 3.2系统架构
软件/硬件 |  |  | 选型 |  |  | 满足？
硬件 | 用户使用 | 手机 |  |  |  | N | 未开发手机端程序
|  | 电脑 |  |  |  | Y
| 系统使用 | 云服务器 | 内存：32G |  |  | N
CPU：Intel i7-1165G7
硬盘存储空间：1T
|  | 测试手机 |  |  |  | N | 未开发手机端程序
|  | 测试电脑 |  |  |  | Y
软件 | 使用环境 | 手机端 | 微信 |  |  | N | 未开发手机端程序
|  | 电脑端 | 系统：Win10 浏览器：Windows Edge/Google/Firefox 等市面主流浏览器 |  |  | Y
| 技术选型 | 手机端 | 微信小程序前端 | Uniapp 框架 | 版本号 | N
|  |  | 前端 | HTML+CSS+JS+ Vue+ Element UI+ RuoYi+ Nodejs
|  | 电脑端 | 后端 | JAVA+ Springboot框架+ RuoYi+ MySQL+Redis+ Ngnix |  | Y

## 3.3沟通记录文档
参与人 | 陈奕好 | 娄鹏程 | 于佳斌 | 朱杰鑫 | 唐海龙 | 王文军 | 陆奕玲
时间 | 2021.10.08
地点 | 微信
沟通主题 | 就项目初步需求讨论
涉及的相关文档 | 无
沟通结论 | 1、根据项目的分工及对于功能、技术的初步判断。确定了项目的完成时间为一个半月左右。 2、通过讨论得出云服务器选择采用学校内部的服务器，以便于管理和实施。
沟通要点 | 项目的完成时间、服务器的选择

## 3.4客户任务清单
任务描述 | 记录日期 | 负责人 | 截止日期 | 任务完成状态 | 下一步工作 | 备注
客户提供网站域名及链接 | 2021-10-08 | 陆奕伶 | 2021-10-18 | 未完成 | 对网站进行编程 | http://www.xxx.com
客户提供题目模版 | 2021-10-08 | 陆奕伶 | 2021-10-18 | 未完成 | 根据题目模版完成整个题库的补充 | 题目要求覆盖面广，样式新颖
客户验收项目产品 | 2021-10-08 | 陆奕伶 | 2021-12-08 | 未完成 | 验收后进行试用 | 先在班级群体内试用
客户提供软件使用感受反馈 | 2021-10-08 | 陆奕伶 | 2022-10-08 | 未完成 | 团队内部总结报告 | 总结经验
客户提供美术方面需求的原稿 | 2021-10-08 | 陆奕伶 | 2021-10-18 | 未完成 | 按客户提供的图片美化网站界面 | 主要是校园风采方面的照片
客户支付相应费用 | 2021-10-08 | 陆奕伶 | 2022-10-08 | 未完成 | 完成任务 | I just wanna money！

## 3.5报价更新
序号 | 功能编号 |  | 主模块 | 子模块（页面） | 预计人数 | 预计投入时间（天） | 预计金额 | 完成难度
PSM-01 | PFP-01 | INDEX | 用户中心 | 用户登录 | 3 | 3 | 2160 | 中
PFP-02
PFP-03
| PFP-04 |  |  | 用户注册 | 3 | 3 | 2160
| PFP-05 |  |  | 用户个人中心 | 2 | 2 | 960 | 低
PFP-06
| PFP-07 |  |  | 个人信息编辑 | 2 | 2 | 960
| PFP-08 |  |  | 用户密码修改 | 2 | 2 | 960
PFP-09
| PFP-10 |  |  | 案件处理进度 | 2 | 2 | 960
PFP-11
| PFP-12 |  |  | 案件处理详情 | 2 | 2 | 960
PFP-13
| PFP-14 |  |  | 安全知识学习 | 2 | 1 | 480
PSM-02 | PFP-15 |  | 安全知识 | 安全知识学习 | 3 | 2 | 1440
PFP-16
PFP-17
| PFP-18 |  |  | 安全知识详情 | 3 | 2 | 1440 | 中
| PFP-19 |  |  | 安全知识作业 | 3 | 1 | 720 | 低
PFP-20
PFP-21
| PFP-22 |  |  | 作业详情 | 3 | 3 | 2160 | 高
PFP-23
PFP-24
| PFP-25 |  |  | 安全知识考试 | 3 | 1 | 720 | 低
PFP-26
PFP-27
| PFP-28 |  |  | 考试详情 | 3 | 3 | 2160 | 高
PFP-29
PFP-30
PFP-31
| PFP-32 |  |  | 学习记录 | 3 | 2 | 1440 | 中
PFP-33
PFP-34
PSM-03 | PFP-35 |  | 报警处理 | 学生报警 | 2 | 2 | 960 | 低
PFP-36
| PFP-37 |  |  | 校领导处理 | 2 | 3 | 1440 | 中
PFP-38
| PFP-39 |  |  | 警方处理 | 2 | 3 | 1440
PFP-40
| PFP-41 |  |  | 案件曝光 | 2 | 2 | 960 | 低

## 4.1沟通文档记录
参与人 | 陈奕好 | 娄鹏程 | 于佳斌 | 朱杰鑫 | 唐海龙 | 王文军 | 陆奕伶
时间 | 2021.10.14
地点 | 慈星大教室
沟通主题 | 就项目需求的确定计划
涉及的相关文档 | 需求分析文档
沟通结论 | 1.提供需求分析文档给客户，进行确认。 2.该软件主要提供一个宣传的功能，面向对象中的警察就是白沙路街道的警察，接口只需要实现数据库连接及增删改查以及完成相应的功能即可。该软件主要面对警察。 3.删除网上咨询服务功能，由于客户没有这方面的需求以及人手不足， 4.讨论了学生的报警流程，以及确认学生报警后的处理流程，同时对处理完的案件处理回访。 5.前台微信小程序（供老师学生使用），后台用网页制作（供学院领导和保卫部警察使用） 6.先按照客户需求做一版需求 7.礼拜六再次与客户确认，并进行最终定稿
沟通要点 | 客户需求确认

## 4.2需求确定计划
需要向客户确定的需求 |  | 确认结果 | 客户需求
是否需要开发网页端 |  | N | 仅微信小程序及网页后台
是个否对于不同身份用户考法不同的功能界面 |  | N | 不需要，仅学生老师使用
对于学生报警，是否需要开发不同的网页接口用于警方及校领导接收报警 |  | N | 不需要，后台管理员及警方及校领导，他们直接从后台获取报警
确认用户需求文档 | 学生通过视频文章等途径进行安全知识的获取 | Y | 基本符合需求
进行安全知识考试
发生安全事故时进行报警
警察对学生进行安全知识的宣传讲解
查看学生安全考试成绩
对学生的报警进行评估处理
学生报警后，配合警察进行处理
对安全考试试卷和题目进行编辑
学生报警后，配合警察进行处理
登录安全系统
网页/微信小程序
安全紧急联系方式（报警或打给亲朋好友）
学生用户个人信息展示
警察对于学生的报警信息进行选择性曝光

## 4.3需求管理文档更新
[6 empty] | 发布版本 | 需求 确认 |  |  |  | 需求 设计计划 | [25 empty] | 接口 设计计划 | [6 empty] | 开发计划 | [18 empty] | 联调计划 | [8 empty] | 内部验收 计划
编号 | 编号 | 需求描述 |  |  |  | - | [38 empty] | 接口开发 | [5 empty] | 前端开发 | [5 empty] | 权限分配
|  | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | - |  | 确定时间 | 确认人 | 确认客户 |  | UI 原型图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | E-R 图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 数据库表 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 重要功能流程图 | 说明 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 |  | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | IF ID |  |  | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 |  | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 |  | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 |  | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 接口调用顺序 符合设计？ | 接口符合 设计？ | 界面数据 是否正确？ |  | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 软件级 需求？ | 系统级 需求？ | 总目标？
REQ_01_01 | Req_3 | 学生 | 安全考试 | 能够进行考试 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_01_001 | Req_4 |  |  |  | 考试题目要有序号、题干和答案选项 | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_01_002 | Req_5 |  |  |  | 题干和答案选项暂时支持文字即可 | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_02 | Req_6 |  |  | 能够保存考试中间状态 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_02_001 | Req_7 |  |  |  | 中间状态为题目序号、答案选择状态 [用于统计分数] | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_03 | Req_8 |  |  | 能够查询考试成绩 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_03_001 | Req_9 |  |  |  | 考试成绩需包含考试开始时间、结束时间和成绩 | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_04 | Req_10 |  |  | 能够显示考试进度 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_04_001 | Req_11 |  |  |  | 考试进度含当前考题序号/总考题数 [通过搜索查看未做完数和总数] | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_05 | Req_12 |  |  | 能够显示未做完的题目列表 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 |  |  |  | - | [5 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_06 | Req_13 |  |  | 显示当前还未完成考试的选答案题目列表 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 |  |  |  | - | [5 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_01_07 | Req_14 |  | 安全知识介绍 | 能够获取安全知识 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_01_08 | Req_15 |  |  |  | 通过观看视频或文章来进行安全知识的获取 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_01_09 | Req_16 |  | 报警 | 能够一键报警 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_01_10 | Req_17 |  |  |  | 发送报警内容、时间、地点等信息和报警按钮的设置 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_01_11 | Req_18 |  | 学生用户 | 学生能够登录学生系统 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_01_12 | Req_19 |  |  |  | 填写学生账号和密码进行学生系统的登录 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_01_13 | Req_20 |  |  | 学生个人信息 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_01_14 | Req_21 |  |  |  | 学生登录后可以修改、查看个人信息 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_01 | Req_22 | 学院领导 | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_02_02 | Req_23 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_02_03 | Req_24 |  |  | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_02_04 | Req_25 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_02_05 | Req_26 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14 | [9 empty] | + | [50 empty] | Y | Y | Y
REQ_02_06 | Req_27 |  | 报警处理 | 可以查看报警情况 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_07 | Req_28 |  |  |  | 查看报警人，报警内容、报警时间地点等 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_08 | Req_29 |  |  | 联系警察 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_09 | Req_30 |  |  |  | 了解情况 后可以联系警察配合共同进行处理 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_10 | Req_31 |  | 领导用户 | 能够登录学院领导系统 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_11 | Req_32 |  |  |  | 学院领导可以通过领导账号进行登录 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_12 | Req_33 |  |  | 学院领导信息 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_02_13 | Req_34 |  |  |  | 学院领导登录后可以查看修改个人信息 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_01 | Req_35 | 警察 | 警察用户 | 能够登录警察系统 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_02 | Req_36 |  |  |  | 警察可以通过警察的账号进行登录 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_03 | Req_37 |  |  | 警察个人信息 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_04 | Req_38 |  |  |  | 警察登录后可以查看以及修改个人信息 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_05 | Req_39 |  |  | 安全知识宣传 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_06 | Req_40 |  |  |  | 以视频、文章、图片的形式对学生进行安全知识的宣传 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_07 | Req_41 |  | 安全考试 | 查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_08 | Req_42 |  |  | 查看每个学生考试的完成情况 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_09 | Req_43 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_10 | Req_44 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_11 | Req_45 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_12 | Req_46 |  |  | 学生报警信息处理 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_13 | Req_47 |  |  |  | 对学生的报警信息进行评估处理，同时对学院领导通知处理情况 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_14 | Req_48 |  |  |  | 给出处理时间、完成情况、处理方案、处理结果 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_15 | Req_49 |  |  | 报警信息通知 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_03_16 | Req_50 |  |  |  | 将学生的报警信息通知给学院领导和学院保卫部，同时根据情况做出任务分配 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_01 | Req_51 | 学院保卫部 | 安保用户 | 能够登录学院保卫部系统 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_02 | Req_52 |  |  |  | 学院保卫部可以通过学院保卫部的账号进行登录 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_03 | Req_53 |  |  | 学院保卫部个人信息 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_04 | Req_54 |  |  |  | 学院保卫部登录后可以查看以及修改个人信息 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_05 | Req_55 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_06 | Req_56 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_07 | Req_57 |  |  | 配合警察进行报警处理 |  | 1.0.0 |  | 2021-10-14
REQ_04_08 | Req_58 |  |  |  | 警察将报警信息和任务分配以文字形式通知给学院保卫部，学院保卫部根据通知结果配合警察处理 | 1.0.0 |  | 2021-10-14

## 4.4项目总体计划更新
|  |  |  | 星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 |  | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |  | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
|  |  |  | 9月 | [8 empty] | 10月 | [31 empty] | 11月 | [30 empty] | 12月
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
目标 | 状态 | 计划开始 | 计划完成
初始需求沟通 |  | 2021-09-23 | 2021-09-25
具体需求沟通 |  | 2021-09-26 | 2021-09-29
系统级需求分析和架构设计 |  | 2021-09-26 | 2021-10-09 | bar: 1 to 9
软件级需求分析 |  | 2021-10-07 | 2021-10-16 | bar: 7 to 16
软件级架构设计 |  | 2021-10-17 | 2021-10-31 | bar: 18 to 30
软件级设计评审 |  | 2021-11-01 | 2021-11-04
接口设计 |  | 2021-11-04 | 2021-11-15
代码开发 |  | 2021-11-16 | 2021-11-30
联调测试 |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
内部验收 |  | 2021-12-01 | 2021-12-03
客户验收 |  | 2021-12-04 | 2021-12-08
部署上线 |  | 2021-12-09 | 2021-12-16
客户培训 |  | 2021-12-09 | 2021-12-16
系统维护 |  | 2021-12-17 | 2021-12-31
其他

## 4.5项目成员组织结构更新
角色 | 名称 | 对应职责
项目负责人 | 娄鹏程 | 项目管理、总负责人、团队管理、下达总命令
前端负责人 | 王文军 | 前后端交流管理、前端代码编写
前端成员 | 朱杰鑫 | 前端代码编写
后端负责人 | 于佳斌 | 前后端交流管理、后端代码编写
后端成员 | 唐海龙 | 后端代码编写
文档负责人 | 陆奕伶 | 文案收集编写和管理、代码测试、依赖客户清单、前后端UI的设计

## 5.1需求的设计计划
[6 empty] | 发布版本 | 需求 确认 |  |  |  | 需求 设计计划
编号 | 编号 | 需求描述 |  |  |  | -
|  | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | - |  | 确定时间 | 确认人 | 确认客户 |  | UI 原型图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | E-R 图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 数据库表 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 重要功能实现流程图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 依赖客户输入清单 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 资源采购清单管理文档 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 报价更新（具体报价） | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 风险清单管理文档 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束
REQ_01_01 | Req_3 | 学生 | 安全考试 | 能够进行考试 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_02 | Req_4 |  |  |  | 考试题目要有序号、题干和答案选项 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_03 | Req_5 |  |  |  | 题干和答案选项暂时支持文字即可 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_04 | Req_6 |  |  | 能够保存考试中间状态 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_05 | Req_7 |  |  |  | 中间状态为题目序号、答案选择状态 [用于统计分数] | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_06 | Req_8 |  |  | 能够查询考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_07 | Req_9 |  |  |  | 考试成绩需包含考试开始时间、结束时间和成绩 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_08 | Req_10 |  |  | 能够显示考试进度 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_09 | Req_11 |  |  |  | 考试进度含当前考题序号/总考题数 [通过搜索查看未做完数和总数] | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_10 | Req_12 |  |  | 能够显示未做完的题目列表 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_11 | Req_13 |  |  | 显示当前还未完成考试的选答案题目列表 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_12 | Req_14 |  | 安全知识介绍 | 能够获取安全知识 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_13 | Req_15 |  |  |  | 通过观看视频或文章来进行安全知识的获取 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_14 | Req_16 |  | 报警 | 能够一键报警 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_15 | Req_17 |  |  |  | 发送报警内容、时间、地点等信息和报警按钮的设置 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_16 | Req_18 |  | 学生用户 | 学生能够登录学生系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_17 | Req_19 |  |  |  | 填写学生账号和密码进行学生系统的登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_18 | Req_20 |  |  | 学生个人信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_19 | Req_21 |  |  |  | 学生登录后可以修改、查看个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_20 | New_01 |  | 考试 | 不及格的学生需要重考 |  | 1.0.0 | √ | 2021-11-07 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | √ | 唐海龙 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | √ | 朱杰鑫 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | √ | 于佳斌 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | √ | 陆奕伶 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | √ | 陆奕伶 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | √ | 王文军 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | √ | 陆奕伶 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07
REQ_02_01 | Req_22 | 学院领导 | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_02 | Req_23 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_03 | Req_24 |  |  | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_05 | Req_26 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_06 | Req_27 |  | 报警处理 | 可以查看报警情况 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_07 | Req_28 |  |  |  | 查看报警人，报警内容、报警时间地点等 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_08 | Req_29 |  |  | 联系警察 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_09 | Req_30 |  |  |  | 了解情况 后可以联系警察配合共同进行处理 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_10 | Req_31 |  | 领导用户 | 能够登录学院领导系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_11 | Req_32 |  |  |  | 学院领导可以通过领导账号进行登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_12 | Req_33 |  |  | 学院领导信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_13 | Req_34 |  |  |  | 学院领导登录后可以查看修改个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_01 | Req_35 | 警察 | 警察用户 | 能够登录警察系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_02 | Req_36 |  |  |  | 警察可以通过警察的账号进行登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_03 | Req_37 |  |  | 警察个人信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_04 | Req_38 |  |  |  | 警察登录后可以查看以及修改个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_05 | Req_39 |  |  | 安全知识宣传 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_06 | Req_40 |  |  |  | 以视频、文章、图片的形式对学生进行安全知识的宣传 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_07 | Req_41 |  | 安全考试 | 查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_08 | Req_42 |  |  | 查看每个学生考试的完成情况 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_09 | Req_43 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_10 | Req_44 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_11 | Req_45 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_12 | Req_46 |  |  | 学生报警信息处理 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_13 | Req_47 |  |  |  | 对学生的报警信息进行评估处理，同时对学院领导通知处理情况 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_14 | Req_48 |  |  |  | 给出处理时间、完成情况、处理方案、处理结果 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_15 | Req_49 |  |  | 报警信息通知 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_16 | Req_50 |  |  |  | 将学生的报警信息通知给学院领导和学院保卫部，同时根据情况做出任务分配 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_01 | Req_51 | 学院保卫部 | 安保用户 | 能够登录学院保卫部系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_02 | Req_52 |  |  |  | 学院保卫部可以通过学院保卫部的账号进行登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_03 | Req_53 |  |  | 学院保卫部个人信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_04 | Req_54 |  |  |  | 学院保卫部登录后可以查看以及修改个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_05 | Req_55 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_06 | Req_56 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_07 | Req_57 |  |  | 配合警察进行报警处理 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_08 | Req_58 |  |  |  | 警察将报警信息和任务分配以文字形式通知给学院保卫部，学院保卫部根据通知结果配合警察处理 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | √ | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-24 | √ | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | √ | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | √ | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | √ | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-21 | 2021-10-22

## 5.2UI 原型
请参考：
| 墨刀原型网页在线制作：后端管理 | https://modao.cc/app/design/pbksd6xxb4e3hh3x
| 乞丐版PPT：学生使用 | UI 原型.pptx

## 5.3E-R图设计
请参考ER 设计图：
| processon 网页在线制作 | https://www.processon.com/diagraming/61171f9207912940a97012a0
需求满足id | 关系模型 | [6 empty] | 数据库表设计
|  | 域 | 实体 | 关系 | 属性集 | 关系处理方式 | 合并属性集 | 主外键 | 表名 | 属性名和类型
安全宣传知识
REQ_01_01_01/ REQ_01_01_01_001/ REQ_02_01_01/ REQ_02_01_02/ |  |  | 宣传文章 |  | 1. id 2. 标题 3. 内容 4. 文章类型 5. 图片路径 |  | 1. id 2. 标题 3. 内容 4. 文章类型 5. 发布时间 6. 发布者 7. 创建者 8. 创建时间 9. 图片路径 10. 是否被删除 | 主键：id | securityArticle | 1.article_id [int] 2.article_title [varchar:200] 3.article_content [longText] 4.article_type [varchar:200] 5.article_publish_time [datetime] 6.article_publisher_id [int] 7.article_creator_id [int] 8.article_create_time [datetime] 9.image_path [varchar:200] 10.is_deleted [char:1] | 宣传
REQ_02_01_01/ |  |  | 警察 |  | 1. 用户id 2. 名称 3. 联系方式 4. 是否被删除 |  | 1. 用户id 2. 名称 3. 联系方式 4. 是否被删除 | 主键：用户id | police | 1.police_id [int] 2.police_name [varchar:20] 3.phone_number [char:11] 4.is_deleted [char:1]
| 警察（用户id，名称，联系方式,是否被删除） 宣传文章（id，标题，内容，文章类型，发布时间，发布者，创建者，创建时间，是否被删除） |  | N:1 | 发布 | 1. 发布时间 2. 发布者 3. 发布文章 | 合入 《宣传文章》 | -
|  |  | N:1 | 创建 | 1. 创建者 2. 文章 3. 创建时间 | 合入 《宣传文章》 | - | [7 empty] | KYGA_ER_01
REQ_02_01_01/ | 警察（用户id，名称，联系方式,是否被删除） 宣传文章（id，标题内容，文章类型，发布时间，发布者，创建者，创建时间，是否被删除） 操作（操作者id，操作文章id，操作时间，操作行为） |  | N:M | 操作 | 1. 操作者 2. 操作文章id 3. 操作时间 4. 操作行为 | 单独表 | 1. 操作者 2. 操作文章id 3. 操作时间 4. 操作行为 | 主键：操作者id+操作文章id 外键 操作者id->用户id 操作文章id->宣传文章id | operationArticle | 1.operator_id [int] 2.operate_article_id [int] 3.operate_time [datetime] 4.operation [char:20]
安全考试
REQ_01_02_01/ REQ_01_02_02/ REQ_01_02_02_001/ REQ_01_02_03/ REQ_01_02_03_001/ REQ_01_02_04/ REQ_01_02_04_001/ REQ_02_02_02/ REQ_02_02_03/ REQ_03_01_01/ REQ_03_01_02/ |  |  | 考试 |  | 1. 考试id 2. 开始时间 3. 结束时间 4. 是否被删除 |  | 1. 考试id 2. 开始时间 3. 结束时间 4. 卷子id 5. 是否被删除 | 主键：考试id 外键： 卷子id->卷子id | test [examination] | 1. test_id [int] 2. start_time [datetime] 3. end_time [datetime] 4. test_paper_id [int] 5.is_deleted [char:1] | 考试
REQ_01_02_01/ REQ_01_04_01/ REQ_02_02_02/ REQ_02_02_03/ REQ_03_01_01/ REQ_03_01_02/ |  |  | 学生 |  | 1. 学号 2. 姓名 3. 班级 4. 学院 5. 联系方式 6. 入学年份 [IFIMP 加入] 7. 7.是否被删除 |  | 1. 学号 2. 姓名 3. 班级 4. 学院 5. 联系方式 6. 入学年份 7.是否被删除 | 主键：学号 | student | 1. school_number [char: 20] 2. name [varchar: 20] 3. class [varchar: 40] 4. college [varchar: 20] 5. phone_number [char: 11] 6. enter_school_year [char:4] 7.is_deleted [char:1]
| 考试（考试id，开始时间，结束时间，卷子id,是否被删除） 学生（学号，姓名，班级，学院，联系方式，入学年份,是否被删除） 参加（参加者学号，考试id，答题答案，成绩） |  | N:M | 参加 | 1. 参加者学号 2. 考试id 3. 答题答案 4. 成绩 5. 状态 | 单独表 | - |  | attend | 1.participator_id 2.test_id 3.answer 4.grade 5.status
REQ_01_02_04/ REQ_01_02_04_001/ |  |  | 考卷 |  | 1. 卷子id 2. 题目总数 3. 卷子名称[IF 补充] 4. 是否被删除 |  | 1. 卷子id 2. 题目总数 3. 卷子名称 4. 出卷人id 5. 制作时间 6. 是否被删除 | 主键：卷子id 外键： 出卷人id->学院领导工号 | testPaper | 1. test_paper_id [int] 2. total_sub_number [smallint] 3. name [varchar: 100] 4. creator_id [int] 5. create_time [datetime] 6.is_deleted [char:1]
|  |  | 考试# |  |  |  | -
| 考试（考试id，开始时间，结束时间，卷子id,是否被删除） 考卷（卷子id，题目总数，考试年级，卷子名称，出卷人id，制作时间,是否被删除） |  | 1：一 | 分配 | 1. 考试id 2. 卷子id | 合入 《考试》 | -
|  |  | 考卷# |  |  |  | -
REQ_03_03_01 |  |  | 出卷人 |  | 1. 出卷人id 2.出卷人姓名 |  | 1. 出卷人id 2.出卷人姓名 | 等效于学院领导 | schoolLeader
| 学院领导（用户id，姓名，所属学院，角色，联系方式,是否被删除） 考卷（卷子id，题目总数，考试年级，卷子名称，出卷人id，制作时间,是否被删除） |  | N：1 | 制作 | 1. 制作时间 2. 制作人 3. 考卷id | 合入 《考卷》 | - | [6 empty] | KYGA_ER_02
REQ_01_02_01_001/ REQ_01_02_01_002/ REQ_02_02_01/ REQ_03_01_04 |  |  | 考题 |  | 1. id 2. 题干 3. 选项A 内容 4. 选项B 内容 5. 选项C 内容 6. 选项D 内容 7. 正确答案 8.是否被删除 |  | 1. id 2. 题干 3. 选项A 内容 4. 选项B 内容 5. 选项C 内容 6. 选项D 内容 7. 正确答案 8. 出题人 9. 出题时间 10.题型 11.是否被删除 | 主键：id 外键： 出题人->学院领导工号 | subject | 1. sub_id [int] 2. stem [text] 3. answerA/B/C/D [varchar: 200] [varchar: 200] 7. correct_answer [char: 1] 8. creator_id [int] 9. create_time [datetime] 10. type [varchar:100] 11.is_deleted [char:1]
|  |  | 考卷# |  |  |  | -
| 考题（考题id，题干，选项A内容，选项B内容，选项C内容，选项D内容，正确答案，出题人id,是否被删除） 考卷（卷子id，题目总数，考试年级，卷子名称，出卷人id，制作时间,是否被删除） 含有（考卷id，考题id，考题顺序号,是否被删除） |  | N：M | 含有 | 1. 考卷id 2. 考题id 3. 考题顺序号 4.是否被删除 | 单独表 | 1. 考卷id 2. 考题id 3. 考题顺序号 4.是否被删除 | 主键：考卷id+考题id 外键： 考卷id -> 卷子id 考题id -> 考题id | testPaperOwnedSubject | 1. test_paper_id [int] 2. sub_id [int] 3. sub_order_number [tinyint] 4.is_deleted [char:1]
|  |  | 考题# |  |  |  | -
REQ_03_03_01 |  |  | 出题人 |  | 1. 出题人id |  | 1. 出题人id | 等效于学院领导 | schoolLeader
|  |  | N:1 | 出题 | 1. 出题时间 2. 出题人 3. 考题id | 合入 《考题》 | -
|  |  | 学院领导 |  | 1. 用户id 2. 姓名 3. 所属学院 4. 角色 5. 联系方式 6.是否被删除 |  | 1. 用户id 2. 姓名 3. 所属学院 4. 角色 5. 联系方式 6.是否被删除 | 主键：用户id | schoolLeader | 1.leader_id [int] 2.leade_name [varchar:20] 3.college [varchar:20] 4.rloe [char:10] 5.phone_number [char:11] 6.is_deleted [char:1]
报警
REQ_01_03_01/ REQ_01_03_01_001/ REQ_01_03_02/ REQ_02_03_01/ REQ_02_03_05/ REQ_03_02_01/ |  |  | 报警信息 |  | 1. 标题 2. 类型 3. 内容 4. 报警信息id 5 .是否被删除 |  | 1. 标题 2. 类型 3. 内容 4. 报警信息id 5. 申请人 6. 报警时间 7. 报警位置 8.是否被删除 | 主键：报警信息id 外键： 申请人->学生学号 | alarm | 1.tltle [varchar:200] 2.type [char:10] 3.content [varchar:200] 4.alarm_msg_id [int] 5.proposer_id [int] 6.alarm_time [datetime] 7.alarm_postion [varchar:50] 8.is_deleted [char:1] | 报警
REQ_01_03_01/ REQ_01_03_01_001/ |  |  | 报警者 |  | 1. 报警者id 2. 联系方式 |  | 1. 报警者id 2. 联系方式 | 等效于学生 | student
| 报警信息（报警信息id，标题，类型，内容，申请人学号，报警时间，报警位置，报警类型，是否被删除） 学生（学号，姓名，班级，学院，联系方式，入学年份,是否被删除） |  | N:1 | 申请 | 1. 申请人 2. 报警信息id 3. 报警时间 4. 报警位置 | 合入 《报警信息》 | -
|  |  | 报警信息# |  |  |  | -
|  |  | 处理者 |  | 1. 处理者id |  | 1. 处理者id | 等效于警察或者学院领导 | police、schoolLeader
REQ_01_03_02/ REQ_01_03_02_001/ REQ_02_03_03/ REQ_02_03_05/ REQ_03_02_01/ | 报警信息（报警信息id，标题，类型，内容，申请人学号，报警时间，报警位置，报警类型，是否被删除） 学院领导（用户id，姓名，所属学院，角色，联系方式,是否被删除） 警察（用户id，名称，联系方式,是否被删除） 处理（处理者用户id，报警信息id，处理时间，处理评论，处理状态） |  | N:M | 处理 | 1. 处理者id 2. 报警信息id 3. 处理时间 4. 处理评论 5. 处理状态[ 1: 已申请 2: 处理中 3: 待回访 4：已回访] | 单独表 | 1. 处理者id 2. 报警信息id 3. 处理时间 4. 处理评论 5. 处理状态[ 1: 已申请 2: 处理中 3: 待回访 4：已回访] | 主键：报警信息id+处理状态 外键： 处理者id->用户id 报警信息id->报警信息id | alarmStatusUpdatedRecord | 1.conductor_id [int] 2.alarm_msg_id [int] 3.conduct_time [datetime] 4.conduct_comment [varchar:200] 5.conduct_state [char:20]
|  |  | 1:N | 回访 | 1.报警信息id 2.回访者id 3.回访时间 | 单独表 | 1.报警信息id 2.回访者id 3.回访时间 | 主键：报警信息id 外键： 回访者id->用户id 报警信息id->报警信息id | returnVisit | 1.alarm_msg_id [int] 2.visit_peoloe_id [int] 3.visit_time [datetime]
|  |  | 报警信息# |  |  |  | -
|  |  | 转移者 |  | 1. 转移者id |  | 1. 转移者id | 等效于警察或者学院领导 | user
REQ_02_03_02/ REQ_02_03_04/ REQ_03_02_01/ |  |  | N:M | 转移 | 1. 转移者id 2. 报警信息id 3. 转移时间 4. 接收对象id | 单独表 | 1. 转移者id 2. 报警信息id 3. 转移时间 4. 接收对象id | 主键：报警信息id+转移时间 外键： 转移者id->用户id 报警信息id->报警信息id 接收对象id->用户id | alarmTransferredRecord | [6 empty] | KYGA_ER_03
登录
|  |  | 登录者 |  | 1. 工号 2. 其他信息 3.是否被删除 |  |  |  | user | 1.user_id [int] 2.password [char:11] 3.authority [char:20] 4.is_deleted [char:1] | 登录 |  | KYGA_ER_02
|  |  | 前台 |  | 1. URL 2. 请求参数 3. 请求头 4.是否被删除 |  |  |  | backgroundSystem | 1.URL [varchar:100] 2.requiredParameter [char:20] 3.requiredHeader [char:20] 4.is_deleted [char:1]
| 登录者（工号/学号，密码，权限,是否被删除） 后台（URL，请求参数，请求头,是否被删除） 访问（访问者工号，访问URL，访问时间） |  | N:M | 访问 | 1. 访问时间 2. 访问者 3. 访问URL |  |  |  | access | 1.accessor_id [int] 2.access_time [datetime] 3.access_URL [varchar:100] |  | KYGA_ER_01
KYGA_ER_04
总和
KYGA_ER_05

## 5.4数据库设计
数据库表设计
实体 | 关系 | 主外键 | 表名 | 属性名和类型
宣传文章 |  | 主键：id | securityArticle | 1.article_id [int] 2.article_title [varchar:200] 3.article_content [longText] 4.article_type [varchar:200] 5.article_publish_time [datetime] 6.article_publisher_id [int] 7.article_creator_id [int] 8.article_create_time [datetime] 9.image_path [varchar:200] 10.is_deleted [char:1]
警察 |  | 主键：警察id | police | 1.police_id [int] 2.police_name [varchar:20] 3.phone_number [char:11] 4.is_deleted [char:1]
N:M | 操作 | 主键：操作者id+操作文章id 外键 操作者id->用户id 操作文章id->宣传文章id | amendArticle | 1.operator_id [int] 2.operate_article_id [int] 3.operate_time [datetime] 4.operation [char:20]
考试 |  | 主键：考试id 外键： 卷子id->卷子id | test | 1. test_id [int] 2. start_time [datetime] 3. end_time [datetime] 4. test_paper_id [int] 5.is_deleted [char:1]
学生 |  | 主键：学号 | student | 1. school_number [char: 20] 2. name [varchar: 20] 3. class [varchar: 40] 4. college [varchar: 20] 5. phone_number [char: 11] 6. enter_school_year [char:4] 7.is_deleted [char:1]
参加 |  | 主键：参加者学号+考试id 外键 参加者学号->学号 考试id->考试id | attend | 1.participator_id [int] 2.test_id [int] 3.answer [varchar:200] 4.grade [float]
考卷 |  | 主键：卷子id 外键： 制作人->学院领导工号 | testPaper | 1. test_paper_id [int] 2. total_sub_number [smallint] 3. name [varchar: 100] 4. creator_id [int] 5. create_time [datetime] 6.is_deleted [char:1]
考题 |  | 主键：id 外键： 出题人->学院领导工号 | subject | 1. sub_id [int] 2. stem [text] 3. answerA/B/C/D [varchar: 200] [varchar: 200] 7. correct_answer [char: 1] 8. creator_id [int] 9. create_time [datetime] 10. type [varchar:100] 11.is_deleted [char:1]
N：M | 含有 | 主键：考卷id+考题id 外键： 考卷id -> 卷子id 考题id -> 考题id | testPaperOwnedSubject | 1. test_paper_id [int] 2. sub_id [int] 3. sub_order_number [tinyint] 4.is_deleted [char:1]
学院领导 |  | 主键：用户id | schoolLeader | 1.leader_id [int] 2.leade_name [varchar:20] 3.college [varchar:20] 4.rloe [char:10] 5.phone_number [char:11] 6.is_deleted [char:1]
报警信息 |  | 主键：报警信息id 外键： 申请人->学生学号 | alarm | 1.tltle [varchar:200] 2.type [char:10] 3.content [varchar:200] 4.alarm_msg_id [int] 5.proposer_id [int] 6.alarm_time [datetime] 7.alarm_postion [varchar:50] 8.is_deleted [int]
N:M | 处理 | 主键：报警信息id+处理状态 外键： 处理者id->用户id 报警信息id->报警信息id | alarmStatusUpdatedRecord | 1.conductor_id [int] 2.alarm_msg_id [int] 3.conduct_time [datetime] 4.conduct_comment [varchar:200] 5.conduct_state [char:20]
1:N | 回访 | 1.报警信息id 2.回访者id 3.回访时间 | returnVisit | 1.alarm_msg_id [int] 2.visit_peoloe_id [int] 3.visit_time [datetime]
报警信息#
转移者 |  | 等效于警察或者学院领导 | user
N:M | 转移 | 主键：报警信息id+转移时间 外键： 转移者id->用户id 报警信息id->报警信息id 接收对象id->用户id | alarmTransferredRecord
登录者 |  |  | user | 1.user_id [int] 2.password [char:11] 3.authority [char:20] 4.is_deleted [char:1]
后台 |  |  | backgroundSystem | 1.URL [varchar:100] 2.requiredParameter [char:20] 3.requiredHeader [char:20] 4.is_deleted [char:1]
N:M | 访问 |  | access | 1.accessor_id [int] 2.access_time [datetime] 3.access_URL [varchar:100]+A15:E28

## 5.5重要流程设计
请参考
| processon 网页在线制作 | https://www.processon.com/diagraming/611a656a637689241eecbe9b
学生
安全考试
学院领导
编辑试卷
编辑题目
KYGA_FLOW_04
KYGA_FLOW_02
KYGA_FLOW_03
KYGA_FLOW_01

## 5.6依赖客户输入清单
需求编号 | 依赖任务ID |  | 任务描述 | 记录日期 | 负责人 | 负责输入客户 | 截止日期 | 任务完成状态 | 下一步工作 | 备注
REQ_01_13、REQ_02_01、REQ_03_06 | NEED_01 | KYGA-back-05-02、KYGA-front-01-06 | 客户提供学生信息 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 将学生信息输入数据库，存为用户 | 学生姓名、学生学号、学生电话、学生身份证号
REQ_02_12 | NEED_02 | KYGA-back-05-05 | 客户提供教师信息 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 将教师信息输入数据库，存为用户 | 教师姓名、教师电话
REQ_03_03、REQ_04_03 | NEED_03 | KYGA-back-05-01 | 客户提供警察信息 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 将警察信息输入数据库，存为管理员 | 警察信息、电话、警察局地址
REQ_03_03、REQ_04_03 | NEED_04 | KYGA-back-05-01 | 客户提供学院领导信息 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 将学院领导信息输入数据库，存为管理员 | 学校领导信息、领导电话
REQ_03_05、REQ_01_07 | NEED_05 | KYGA-back-02-01、KYGA-front-04-01、KYGA-back-01-02 | 客户提供需要宣传的安全信息 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 将安全信息分成各个模块进行编程 | 是整个小程序的重点
REQ_03_05、REQ_01_05 | NEED_06 | KYGA-back-03-01、KYGA-front-02-04 | 客户提供安全问答的题目 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 整理为考试试卷进行编程 | 确定考试时间、考试时长、考试人数、考试答案
REQ_01_07 | NEED_07 | KYGA-front-04-06 | 客户提供广告赞助商链接 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 将广告放入小程序登录界面，加载界面 | 吸收赞助资金
\ | NEED_08 | \ | 客户提供小程序的图标图样需求 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-10-25 | 未完成 | 制作小程序图标样式及路由
\ | NEED_09 | \ | 客户验收项目产品 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2021-12-31 | 未完成 | 验收后进行试用 | 先在班级群体内试用
\ | NEED_10 | \ | 客户提供软件使用感受反馈 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2022-01-31 | 未完成 | 团队内部总结报告 | 总结经验
\ | NEED_11 | \ | 客户支付相应费用 | 2021-10-18 | 陆奕伶 | 陈奕好 | 2022-02-01 | 未完成 | 完成任务 | We just wanna money！

## 5.7资源采购清单管理
采购产品 | 数量 | 计划购入时间 | 状态 | 单价 | 总价 | 负责人 | 实际购入时间 | 购买网址
阿里云服务器 | 1 | 2021-10-18 | 已购 | 200/年 | 200 | 陆奕伶 | 2021-10-18 | https://www.aliyun.com/?utm_content=se_1009145079
0

## 5.8报价更新（具体报价）
需求编号 | 序号 | 功能编号 |  | 主模块 | 子模块（页面） | 功能明细 | 功能概述 | 预计人数 | 预计投入时间（天） | 预计金额 | 完成难度
REQ_01_11 | KYGA-font-01 | KYGA-front-01-01 | 前台 | 用户中心 | 用户登录 | 学号登录 | 输入学生学号、密码进行登录 | 3 | 1 | 540 | 中
|  | KYGA-front-01-02 |  |  |  | 手机号登录 | 输入手机号码，发送验证码进行登录 |  |  |  | 中
|  | KYGA-front-01-03 |  |  |  | 忘记密码按钮 | 用户忘记密码，跳转到密码验证与修改 |  |  |  | 低
|  | KYGA-front-01-04 |  |  | 忘记密码 | 用户手机号码验证 | 通过验证手机号码确认为用户本人操作 | 2 | 1 | 360 | 中
|  | KYGA-front-01-05 |  |  |  | 密码重置 | 用户设置新密码 |  |  |  | 低
REQ_01_13 |  | KYGA-front-01-06 |  |  | 用户个人中心 | 个人信息显示（简略） | 显示用户头像、学号等简单的信息 | 3 | 2 | 1080 | 中
REQ_01_14 |  | KYGA-front-01-07 |  |  |  | 修改个人联系方式按钮 | 跳转到修改个人联系方式 |  |  |  | 低
REQ_01_03 |  | KYGA-front-01-08 |  |  |  | 我的成绩 | 跳转到我的成绩页面 |  |  |  | 低
REQ_01_09 |  | KYGA-front-01-09 |  |  |  | 我的报警 | 跳转到我得报警页面 |  |  |  | 低
REQ_01_11 |  | KYGA-front-01-10 |  |  |  | 退出登陆 | 退出账户登陆，进入登陆页面 |  |  |  | 低
REQ_01_14 |  | KYGA-front-01-11 |  |  | 个人联系的方式编辑 | 编辑个人联系方式 | 修改用户个人联系方式 | 2 | 1 | 360 | 中
REQ_01_03 |  | KYGA-front-01-12 |  |  | 我的成绩 | 我的成绩列表（简略） | 查询、列表展示自己参加过的考试与成绩 | 3 | 2 | 1080 | 中
REQ_01_03 |  | KYGA-front-01-13 |  |  |  | 考试答案 | 跳转到指定考试的考卷答案，显示学生答题情况 |  |  |  | 中
REQ_01_03 |  | KYGA-front-01-14 |  |  | 我的考试详情 | 显示考试详情 | 显示 学生在该场考试的答题情况以及成绩 | 2 | 1 | 540 | 中
REQ_01_09 |  | KYGA-front-01-15 |  |  | 我的报警 | 显示自己举报的案件的处理进度（简略） | 显示用户自己的报警处理进度 | 2 | 2 | 720 | 中
|  | KYGA-front-01-16 |  |  |  | 案件详情入口 | 跳转到案件处理详情 |  |  |  | 低
|  | KYGA-front-01-17 |  |  | 案件处理详情 | 显示案件处理进度 | 显示案件处理进度详情（类似物流信息） | 2 | 1 | 360 | 中
REQ_01_01 | KYGA-font-02 | KYGA-front-02-01 |  | 安全考试 | 安全知识考试 | 待考列表 | 显示待参与的安全知识考试列表 | 2 | 2 | 720 | 中
REQ_01_03 |  | KYGA-front-02-02 |  |  |  | 查看历史成绩 | 跳转到我的考试详情页 |  |  |  | 低
REQ_01_01 |  | KYGA-front-02-03 |  |  |  | 开始考试按钮 | 学生在相应的时间内进入对应的考试，跳转到考题页 |  |  |  | 低
REQ_01_05 |  | KYGA-front-02-04 |  |  | 考试详情 | 显示考卷内容 | 显示安全知识考试试题 | 3 | 4 | 2160 | 中
REQ_01_05 |  | KYGA-front-02-05 |  |  |  | 学生答题 | 学生完成答卷 |  |  |  | 高
REQ_01_05 |  | KYGA-front-02-06 |  |  |  | 考题切换按钮（上一题、下一题） | 切换考题 |  |  |  | 中
REQ_01_01 |  | KYGA-front-02-07 |  |  |  | 案卷提交 | 学生完成考卷后提交 |  |  |  | 中
REQ_01_02 |  | KYGA-front-02-08 |  |  |  | 暂停考试 | 暂停考试，总机暂停市场最多半个小时 |  |  |  | 高
REQ_01_01 |  | KYGA-front-02-09 |  |  |  | 考卷批改 | 学生答题完成后系统自动批改答卷，显示考试结束并显示成绩 |  |  |  | 高
REQ_01_09 | KYGA-font-03 | KYGA-front-03-01 |  | 报警处理 | 报警 | 一键报警 | 跳转到一键报警页面 | 2 | 3 | 1080 | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-02 |  |  |  | 举报 | 跳转到报警信息填写页面 |  |  |  | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-03 |  |  |  | 安全隐患 | 跳转到报警信息填写页面 |  |  |  | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-04 |  |  |  | 诈骗报警 | 跳转到报警信息填写页面 |  |  |  | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-05 |  |  |  | 刑事报警 | 跳转到报警信息填写页面 |  |  |  | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-06 |  |  |  | 民事报警 | 跳转到报警信息填写页面 |  |  |  | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-07 |  |  |  | 报警历史 | 跳转到报警历史 |  |  |  | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-08 |  |  |  | 提交报警 | 提交报警信息 |  |  |  | 中
REQ_01_09 |  | KYGA-front-03-09 |  |  | 一键报警 | 一键报警 | 拨打报警电话（110/学院保卫部） | 2 | 1 | 360 | 中
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-10 |  |  | 报警信息填写 | 填写报警信息 | 填写案件详情 | 3 | 2 | 1080 | 低
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-11 |  |  |  | 上传图片/视频 | 上传图片/视频到页面 |  |  |  | 中
REQ_01_10 |  | KYGA-front-03-12 |  |  |  | 提交报警 | 提交报警信息，回到首页 |  |  |  | 中
REQ_01_07 | KYGA-font-04 | KYGA-front-04-01 |  | 安全宣传 | 安全宣传资讯 | 安全宣传资讯轮播图 | 轮播安全资讯 | 3 | 2 | 1080 | 中
REQ_01_07 |  | KYGA-front-04-02 |  |  |  | 最新资讯 | 列表展示安全资讯，按时间倒序排列 |  |  |  | 中
REQ_01_07 |  | KYGA-front-04-03 |  |  |  | 更多分类 | 跳转到安全宣传分类页面 |  |  |  | 低
REQ_01_07 |  | KYGA-front-04-04 |  |  |  | 点击资讯 | 跳转到对应的资讯详情页 |  |  |  | 低
REQ_01_07 |  | KYGA-front-04-05 |  |  | 安全宣传分类 | 分类菜单栏 | 菜单形式展示新闻分类、点击跳转到对应分类的安全资讯分类列表 | 2 | 2 | 720 | 中
REQ_01_07 |  | KYGA-front-04-06 |  |  |  | 广告/新闻展示 | 展示部分广告/新闻，点击跳转到资讯详情页 |  |  |  | 中
REQ_01_07 |  | KYGA-front-04-07 |  |  | 安全资讯分类列表 | 分类资讯展示 | 根据制定分类列表展示安全资讯，点击资讯跳转到对应的资讯详情页 | 2 | 1 | 360 | 低
REQ_01_07 |  | KYGA-front-04-08 |  |  | 资讯详情 | 展示资讯详情 | 展示资讯详情 | 2 | 1 | 360 | 低
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | KYGA-back-01 | KYGA-back-01-01 | 后台 | 首页 | 首页 | 报警案件 | 显示未处理案件数量，点击跳转到报警记录页面 | 3 | 2 | 1080 | 中
REQ_03_05 |  | KYGA-back-01-02 |  |  |  | 安全资讯 | 显示安全资讯待发布数量，点击跳转到安全资讯页面 |  |  |  | 中
REQ_02_01 |  | KYGA-back-01-03 |  |  |  | 近期考试 | 显示本周考试安排数量，点击跳转到考试安排页面 |  |  |  | 中
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 |  | KYGA-back-01-04 |  |  |  | 近报警案件 | 这件图展示近7日报警案件数量 |  |  |  | 中
|  | KYGA-back-01-05 |  |  |  | 近7日考试情况 | 柱状图展示近7日考试参与人数与应参与人数 |  |  |  | 中
REQ_03_05 | KYGA-back-02 | KYGA-back-02-01 |  | 公安宣传 | 安全资讯 | 安全资讯表格 | 列表展示安全资讯信息，可增删改查 | 2 | 1 | 360 | 低
|  | KYGA-back-02-02 |  |  |  | 修改记录按钮 | 点击修改记录按钮进入改资讯修改记录 |  |  |  | 中
|  | KYGA-back-02-03 |  |  | 修改记录 | 修改记录列表 | 列表展示指定资讯修改记录，仅可查 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_03_05 | KYGA-back-03 | KYGA-back-03-01 |  | 安全知识 | 知识题库 | 安全知识表格 | 列表展示题库信息，可增删改查 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_02_05 |  | KYGA-back-03-02 |  |  | 考试安排 | 考试安排列表 | 列表展示考试安排信息，可增删改查 | 2 | 1 | 360 | 低
REQ_02_01/REQ_03_07 |  | KYGA-back-03-03 |  |  |  | 查看成绩按钮 | 点击查看成绩进入考试成绩页面 |  |  |  | 中
REQ_02_01/REQ_03_07 |  | KYGA-back-03-04 |  |  | 考试成绩 | 考试成绩列表 | 列表展示制定考试应参与学生答题情况，仅可查 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_02_05 |  | KYGA-back-03-05 |  |  | 考试试卷 | 考试试卷列表 | 列表展示考试试卷列表，可增删改查 | 2 | 1 | 360 | 低
REQ_02_05 |  | KYGA-back-03-06 |  |  |  | 查看题目 | 点击查看题目，跳转到题目页面 |  |  |  | 中
REQ_02_05 |  | KYGA-back-03-07 |  |  | 试卷题目 | 试卷题目列表 | 列表展示指定试卷题目列表，可增删改查 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_02_01/REQ_03_07 |  | KYGA-back-03-08 |  |  | 答题情况 | 答题情况列表 | 列表展示各考试答题情况 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | KYGA-back-04 | KYGA-back-04-01 |  | 报警处理 | 报警记录 | 报警记录列表 | 列表展示报警记录列表，仅可查 | 2 | 2 | 720 | 低
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 |  | KYGA-back-04-02 |  |  |  | 确认处理 | 点击确认处理按钮，确认报警信息，确认开始处理案件 |  |  |  | 中
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 |  | KYGA-back-04-03 |  |  |  | 处理结束 | 点击处理结束按钮，确认案件处理结束 |  |  |  | 中
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 |  | KYGA-back-04-04 |  |  |  | 查看处理记录详情 | 点击查看处理记录，跳转到处理详情页 |  |  |  | 中
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 |  | KYGA-back-04-05 |  |  | 处理详情 | 处理详情列表 | 列表展示指定案件处理记录详情，仅可查 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_03_03/REQ_04_03 | KYGA-back-05 | KYGA-back-05-01 |  | 用户信息 | 警方信息 | 警方信息列表 | 列表展示警方信息，可增删改查 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_02_01/REQ_03_06 |  | KYGA-back-05-02 |  |  | 学生信息 | 学生信息列表 | 列表展示学生信息，可增删改查 | 2 | 1 | 360 | 低
REQ_02_01/REQ_03_07 |  | KYGA-back-05-03 |  |  |  | 查看成绩按钮 | 点击查看成绩进入查看成绩页面 |  |  |  | 中
REQ_02_01/REQ_03_07 |  | KYGA-back-05-04 |  |  | 查看成绩 | 成绩列表 | 列表展示制定学生考试成绩 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_02_12 |  | KYGA-back-05-05 |  |  | 老师信息 | 老师信息列表 | 列表展示老师信息，可增删改查 | 1 | 1 | 180 | 低
REQ_04_01/REQ_03_01/REQ_02_01 | KYGA-back-06 | KYGA-back-06-01 |  | 登录 | 登录 | 用户登录 | 输入账号密码，登录后台系统 | 1 | 1 | 180 | 低
/ | KYGA-other-01 | KYGA-other-01-01 | 其他 | 交通费 | [5 empty] | 400 | 低
/ |  | KYGA-other-01-02 |  | 水电费 | [5 empty] | 400 | 低
/ |  | KYGA-other-01-03 |  | 房租费 | [5 empty] | 500 | 低
/ |  | KYGA-other-01-04 |  | 团建费（包括零食、饮料） | [5 empty] | 700 | 低
[9 empty] | 总计 | 20000

## 5.9风险清单
应对措施
风险ID | 记录时间 | 发现者 | 描述 | 具体描述 | 发生概率 | 影响程度 | 影响描述
RISK_01_001 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | UI界面设计 | UI 界面学生前端设计过于简陋，交互功能少 | 0.2 | 高 | 1.无法满足需求 2.影响交付质量 | 先完成基本交互要求后再对界面进行美化
RISK_01_002 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | UI界面设计 | 小程序界面中各类广告和新闻的排版不合理 | 0.2 | 高 | 不合理的排版导致赞助商提供的资金减少 | 资金赞助多的广告商的广告优先显示
RISK_01_003 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | UI界面设计 | 各交互图标的排放顺序不合理 | 0.2 | 中 | 找到所需的功能图标用时过长，影响用户的使用体验 | 将最主要的功能图标放在最前面
RISK_02_001 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 数据库设计 | 实体属性不清晰 | 0.1 | 高 | 1.无法满足需求 2.影响交付质量和时间 | 1.unique约束 2.default默认值约束 3.Foreign key外键约束 4.CHECK约束
RISK_02_002 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 数据库设计 | 实体关系不清晰 | 0.1 | 高 | 1.无法满足需求 2.影响交付质量和时间 | 1.unique约束 2.default默认值约束 3.Foreign key外键约束 4.CHECK约束
RISK_03_001 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 客户输入 | 提供的用户数据有误 | 0.01 | 高 | 导致部分数据错误用户无法正常使用小程序 | 让客户二次确认输入信息
RISK_03_002 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 客户输入 | 提供的安全问答答案有误 | 0.01 | 高 | 导致学生学习数据错误，引导不正确的答案 | 让客户二次确认输入信息
RISK_03_003 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 客户输入 | 提供的广告链接网址有误 | 0.01 | 高 | 导致病毒入侵网站 | 让客户二次确认输入信息
RISK_04_001 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 编写代码 | 学生阶段对代码的掌握不全面、不熟练 | 0.2 | 高 | 1.无法满足需求 2.影响交付质量和时间 | 好好学习，天天向上
RISK_04_002 | 2021-11-01 | 陆奕伶 | 编写代码 | 未掌握UNIAPP前端开发 | 0.5 | 高 | 1.无法满足需求 2.影响交付质量和时间 | 好好学习，天天向上
RISK_05_001 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 代码测试 | 测试用例不够全面，没有涵盖所有等价类 | 0.2 | 高 | 1.无法满足需求 2.影响交付质量 | 细分等价类，增加测试用例
RISK_06_001 | 2021-10-21 | 陆奕伶 | 资金方面 | 客户无法提供我们理想的实际收入 | 0.01 | 高 | 导致工作暂停、留置 | 派组员与客户进行重新商谈

## 6.1内部评审计划和报告
需求编号 | 计划评审时间 | UIP_名称 | ER 图名称 | 数据库表名称 | 重要流程图ID | 依赖客户输入？ | 依赖任务ID | 实际评审时间 | 评审结论 | 评审人 | 评审建议
REQ_01_11 | 2021-11-01 | KYGA_front_login |  | student |  | / | KYGA-front-01-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
| 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
| 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
| 2021-11-01 | KYGA_front_forgetPassword |  |  |  |  | KYGA-front-01-04 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
| 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-05 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_13 | 2021-11-01 | KYGA_front_grzx |  |  |  |  | KYGA-front-01-06 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_14 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-07 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_03 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-08 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_09 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-09 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_11 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-10 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_14 | 2021-11-01 | KYGA_front_xglxfs |  |  |  |  | KYGA-front-01-11 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_03 | 2021-11-01 | KYGA_front_myGrade | KYGA_ER_02 | attend | KYGA_FLOW_01 |  | KYGA-front-01-12 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_03 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-13 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_03 | 2021-11-01 | KYGA_front_exam |  | attend/ testPaperOwnedSubject |  |  | KYGA-front-01-14 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_09 | 2021-11-01 | KYGA_front_bjls | KYGA_ER_03 | alarm | KYGA_FLOW_02 |  | KYGA-front-01-15 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
| 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-01-16 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
| 2021-11-01 | KYGA_front_bjxq |  | alarmStatusUpdatedRecord |  |  | KYGA-front-01-17 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_01 | 2021-11-01 | KYGA_front_exam | KYGA_ER_02 | test | KYGA_FLOW_01 |  | KYGA-front-02-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_03 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-02-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_01 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-02-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_05 | 2021-11-01 | KYGA_front_question |  | testPaperOwnedSubject/subjeck |  |  | KYGA-front-02-04 | 2021-11-01 | 不通过 | 小组全体 | 考试异常退出存在数据丢失问题，等待与客户讨论
REQ_01_05 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-02-05 | 2021-11-01 | 不通过 | 小组全体 | 暂停考试功能存在难点，暂定
REQ_01_05 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-02-06 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_01 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-02-07 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_02 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-02-08 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_01 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-02-09 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_09 | 2021-11-01 | KYGA_front_bj | KYGA_ER_03 | sys_dict | KYGA_FLOW_02 |  | KYGA-front-03-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-04 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-05 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-06 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-07 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-08 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_09 | 2021-11-01 | KYGA_front_yjbj |  |  |  |  | KYGA-front-03-09 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | KYGA_front_bjym |  | alarm |  |  | KYGA-front-03-10 | 2021-11-01 | 不通过 | 小组全体 | 图片视频上传功能存在难点，功能可能取消
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-11 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_10 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-03-12 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqxc | KYGA_ER_01 | securityArticle | KYGA_FLOW_04 |  | KYGA-front-04-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-04-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-04-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-04-04 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqxcfl |  | sys_dict |  |  | KYGA-front-04-05 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | [5 empty] | KYGA-front-04-06 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqzxflzym |  | securityArticle |  |  | KYGA-front-04-07 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqxcxq |  |  |  |  | KYGA-front-04-08 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_index | KYGA_ER_03 | alarm |  | Y | KYGA-back-01-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_03_05 | 2021-11-01 |  | KYGA_ER_01 | securityArticle |  | Y |  | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01 | 2021-11-01 |  | KYGA_ER_02 | test |  | Y | KYGA-back-01-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  | KYGA_ER_03 | alarm |  | N | KYGA-back-01-04 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 |  | KYGA_ER_02 | attend |  | N | KYGA-back-01-05 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_03_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_security_information | KYGA_ER_01 | securityArticle | KYGA_FLOW_04 | Y | KYGA-back-02-01 | 2021-11-01 | 不通过 | 小组全体 | 数据库添加图片字段,咨讯内容字类型使用二进制存储，ui添加上传图片
| 2021-11-01 |  |  |  |  | N | KYGA-back-02-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
| 2021-11-01 | KYGA_back_information_modification_record |  | amendArticle |  | N | KYGA-back-02-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_03_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_knowledge_item | KYGA_ER_02 | subject | KYGA_FLOW_03 | Y | KYGA-back-03-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_examination_arrangement |  | test | KYGA_FLOW_01 | Y | KYGA-back-03-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 |  |  |  |  | N | KYGA-back-03-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 | KYGA_back_answer_situation |  | attend |  | Y | KYGA-back-03-04 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_examination_papers |  | testPaper | KYGA_FLOW_01/ KYGA_FLOW_03 | Y | KYGA-back-03-05 | 2021-11-01 | 不通过 | 小组全体 | 点击新增，跳转到新增考卷页面，考题利用多选框
REQ_02_05 | 2021-11-01 |  |  |  |  | N | KYGA-back-03-06 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_selection_questions |  | testPaperOwnedSubject | KYGA_FLOW_03 | Y | KYGA-back-03-07 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 | KYGA_back_answer_situation |  | attend | KYGA_FLOW_01 | N | KYGA-back-03-08 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_alarm_record | KYGA_ER_03 | alarm | KYGA_FLOW_02 | N | KYGA-back-04-01 | 2021-11-01 | 不通过 | 小组全体 | 新增待回访状态，点击回访按钮，输入回访信息
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  |  |  |  | N | KYGA-back-04-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  |  |  |  | N | KYGA-back-04-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  |  |  |  | N | KYGA-back-04-04 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_processing_record |  | alarmStatusUpdatedRecord |  | N | KYGA-back-04-05 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_03_03/REQ_04_03 | 2021-11-01 | KYGA_back_police_information | KYGA_ER_05 | police |  | Y | KYGA-back-05-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01/REQ_03_06 | 2021-11-01 | KYGA_back_student_information | KYGA_ER_05 | student |  | Y | KYGA-back-05-02 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 |  | KYGA_ER_05 |  |  | N | KYGA-back-05-03 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 | KYGA_back_answer_situation | KYGA_ER_02 | attend |  | N | KYGA-back-05-04 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_02_12 | 2021-11-01 | KYGA_back_teacher_information | KYGA_ER_05 | schoolLeader |  | Y | KYGA-back-05-05 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体
REQ_04_01/REQ_03_01/REQ_02_01 | 2021-11-01 | KYGA_back_index |  | sys_user |  | N | KYGA-back-06-01 | 2021-11-01 | 通过 | 小组全体

## 6.2外部评审计划和报告
需求ID | 计划评审时间 | UIP_ID | 依赖客户输入？ | 依赖任务ID | 实际评审时间 | 评审结论 | 评审人 | 评审建议
REQ_01_11 | 2021-11-01 | KYGA_front_login | 否 | KYGA-front-01-01 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
| 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-02 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 手机号和学号相连接，微信号和学号相连接
| 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-03 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
| 2021-11-01 | KYGA_front_forgetPassword |  | KYGA-front-01-04 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
| 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-05 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_13 | 2021-11-01 | KYGA_front_grzx |  | KYGA-front-01-06 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_14 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-07 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_03 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-08 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_09 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-09 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_11 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-10 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_14 | 2021-11-01 | KYGA_front_xglxfs |  | KYGA-front-01-11 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_03 | 2021-11-01 | KYGA_front_myGrade |  | KYGA-front-01-12 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 上拉加载更多，下拉刷新，取消“上一页”“下一页”
REQ_01_03 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-13 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_03 | 2021-11-01 | KYGA_front_exam |  | KYGA-front-01-14 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_09 | 2021-11-01 | KYGA_front_bjls |  | KYGA-front-01-15 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 上拉加载更多，下拉刷新，取消“上一页”“下一页”
| 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-01-16 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
| 2021-11-01 | KYGA_front_bjxq |  | KYGA-front-01-17 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_01 | 2021-11-01 | KYGA_front_exam |  | KYGA-front-02-01 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_03 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-02-02 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_01 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-02-03 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_05 | 2021-11-01 | KYGA_front_question |  | KYGA-front-02-04 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 上拉加载更多，下拉刷新，取消“上一页”“下一页”
REQ_01_05 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-02-05 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_05 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-02-06 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 数据库预留剩余时间字段，做题时最好体现做对多少，做错多少，取消“上一题”功能
REQ_01_01 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-02-07 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_02 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-02-08 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 使用定时器和压窗屏，多次暂停数据库极难实现，客户建议取消“暂停考试”功能
REQ_01_01 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-02-09 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 成绩弹窗增加一个按钮，增加“不及格重考”功能（客户新增需求），补考只做错误的题目
REQ_01_09 | 2021-11-01 | KYGA_front_bj |  | KYGA-front-03-01 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 报警内容不全，缺少报警人个人信息
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-02 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 报警页面自动修改错误手机号 直接展示报警，取消“点击下载” 报警历史界面原型效果，改变样式
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-03 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-04 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-05 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-06 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-07 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-08 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_09 | 2021-11-01 | KYGA_front_yjbj |  | KYGA-front-03-09 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_10 | 2021-11-01 | KYGA_front_bjym |  | KYGA-front-03-10 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 报警详情只做JPG、GIF、PNG图片格式上传，取消附件
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-11 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 报警详情只做JPG、GIF、PNG图片格式上传，取消附件
REQ_01_10 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-03-12 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqxc |  | KYGA-front-04-01 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | “安全咨询”轮播图增加数量和优选
REQ_01_07 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-04-02 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_07 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-04-03 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_07 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-04-04 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqxcfl |  | KYGA-front-04-05 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 搜索使用“模糊搜索”，增加广告
REQ_01_07 | 2021-11-01 |  |  | KYGA-front-04-06 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqzxflzym |  | KYGA-front-04-07 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_01_07 | 2021-11-01 | KYGA_front_aqxcxq |  | KYGA-front-04-08 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_index | 是 | KYGA-back-01-01 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 报警记录增加自动筛选“未处理”的案件
REQ_03_05 | 2021-11-01 |  | 是 | KYGA-back-01-02 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 使用富文本test格式，加密再传，图片放入文本中
REQ_02_01 | 2021-11-01 |  | 是 | KYGA-back-01-03 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-01-04 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-01-05 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_03_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_security_information | 是 | KYGA-back-02-01 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 使用富文本输入，增加咨询审核过程
| 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-02-02 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
| 2021-11-01 | KYGA_back_information_modification_record | 否 | KYGA-back-02-03 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 删除若依“自动生成”功能
REQ_03_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_knowledge_item | 是 | KYGA-back-03-01 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 增加题目类别，希望实现判断、单选，题库分类
REQ_02_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_examination_arrangement | 是 | KYGA-back-03-02 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 增加“查看试卷”功能
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-03-03 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 | KYGA_back_answer_situation | 是 | KYGA-back-03-04 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 学生强制参加考试，增加一场考试通过数显示，增加学生是什么学院的筛选
REQ_02_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_examination_papers | 是 | KYGA-back-03-05 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_05 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-03-06 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_selection_questions | 是 | KYGA-back-03-07 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 随机生成考题或者手动选择考题两者并存
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 | KYGA_back_answer_situation | 否 | KYGA-back-03-08 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_alarm_record | 否 | KYGA-back-04-01 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 报警账号、报警人信息不同的问题
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-04-02 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-04-03 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-04-04 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_06/REQ_03_10/REQ_04_05 | 2021-11-01 | KYGA_back_processing_record | 否 | KYGA-back-04-05 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_03_03/REQ_04_03 | 2021-11-01 | KYGA_back_police_information | 是 | KYGA-back-05-01 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_01/REQ_03_06 | 2021-11-01 | KYGA_back_student_information | 是 | KYGA-back-05-02 | 2021-11-04 | 未通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超 | 信息只保留“查询”，除去“增删”功能
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 |  | 否 | KYGA-back-05-03 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_01/REQ_03_07 | 2021-11-01 | KYGA_back_answer_situation | 否 | KYGA-back-05-04 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_02_12 | 2021-11-01 | KYGA_back_teacher_information | 是 | KYGA-back-05-05 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
REQ_04_01/REQ_03_01/REQ_02_01 | 2021-11-01 | KYGA_back_index | 否 | KYGA-back-06-01 | 2021-11-04 | 通过 | 陈奕好、邵江涛、郁百超
-

## 7.1接口设计计划
编号 | 需求描述 |  |  |  | 接口id | 接口声明 | URL [ip+port/ 域名开头 | 审核人 | 是否符合 Restful？ | Header | 操作类型 | 数据表参数 | 请求体 | 返回体 | 关联数据库 | 计划人 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
REQ_01_01 | 学生 | 安全考试 | 能够进行考试 |  | IF_01_01_01 | 获取所有考试试卷 | /students/testPaper/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | test_id：考试id test_paper_id：考卷id. total_sub_number：题目数量 sub_id：题目id stem：题干 answerA/B/C/D：选项 correct_answer：答案 | test：考试 testPaper：考卷 subject：考题 attend：参加 | 唐海龙
REQ_01_02 |  |  |  | 考试题目要有序号、题干和答案选项 | IF_01_01_02 | 获取单个考试试卷 | /students/testPaper/select/${testId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | test_id：考试id | test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id stem：题干 answerA/B/C/D：选项 correct_answer：答案 | test：考试 testPaper：考卷 subject：考题 attend：参加 | 唐海龙
REQ_01_03 |  |  |  | 题干和答案选项暂时支持文字即可 | IF_01_01_03 | 查看考试中的单个考试题目 | /students/testPaperAndSubject/select/${subId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | sub_id：题目id | sub_id：题目id stem：题干 correct_answer：答案 | subject：考题 attend：参加 | 唐海龙
REQ_01_04 |  |  | 能够保存考试中间状态
REQ_01_05 |  |  |  | 中间状态为题目序号、答案选择状态 [用于统计分数] | IF_01_01_04 | 获取考试进行到哪题 | /students/attend/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | school_number：学号 test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id | student：学生 test：考试 testPaper：考卷 subject：考题 | 唐海龙
REQ_01_06 |  |  | 能够查询考试成绩
REQ_01_07 |  |  |  | 考试成绩需包含考试开始时间、结束时间和成绩 | IF_01_01_05 | 查看考试信息，考试成绩 | /students/attend/select/${participatorId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | participator_id:参与人id | test_id：考试id participator_id：参与人id start_time：开始时间 grade：成绩 end_time：结束时间 | attend：参加 | 唐海龙
REQ_01_08 |  |  | 能够显示考试进度
REQ_01_09 |  |  |  | 考试进度含当前考题序号/总考题数 [通过搜索查看未做完数和总数] | IF_01_01_06 | 查看考试进度 | /students/attend/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | school_number：学号 test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id answer：答案 | student：学生 test：考试 testPaper：考卷 subject：考题 | 唐海龙
REQ_01_10 |  |  | 能够显示未做完的题目列表 |  | IF_01_01_7 | 获取答题题数 | /students/attend/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | school_number：学号 test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id answer：答案 | student：学生 test：考试 testPaper：考卷 subject：考题 | 唐海龙
REQ_01_11 |  | 安全知识介绍 | 能够获取安全知识 |  | IF_01_02_01 | 查看所有宣传文章 | /students/securityArticle/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | article_id：文章id article_title：文章标题 article_content：文章内容 article_type：文章类型 | securityArticle：宣传文章 | 唐海龙
REQ_01_12 |  |  |  | 通过观看视频或文章来进行安全知识的获取 | IF_01_02_02 | 查看单个宣传文章 | /students//securityArticleselect/${articleIId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | article_id：文章id | article_id：文章id article_title：文章标题 article_content：文章内容 article_type：文章类型 | securityArticle：宣传文章 | 唐海龙
REQ_01_13 |  | 报警 | 能够一键报警
REQ_01_14 |  |  |  | 发送报警内容、时间、地点等信息和报警按钮的设置 | IF_01_03_01 | 获取报警人的报警信息 | /students/alarm/add/${proposerId}/${tltle}/${type}/${content}/${alarmMsgId}/${alarmId}/${alarmPostion}/${isDeleted} | 娄鹏程 | 是 |  | POST |  | school_number：学号 name：姓名 phone_number：联系电话 tltle：标题 type：类型 content：内容 alarm_time：报警时间 | school_number：学号 name：姓名 phone_number：联系电话 tltle：标题 type：类型 content：内容 alarm_time：报警时间 | student：学生 | 唐海龙
REQ_01_15 |  | 学生用户 | 学生能够登录学生系统
REQ_01_16 |  |  |  | 填写学生账号和密码进行学生系统的登录 | IF_01_04_01 | 学生能够登录 | /students/dent/select/stu${schoolNumber}/${password} | 娄鹏程 | 是 |  | POST |  | school_number：学号 phone_number：联系电话 | school_number：学号 phone_number：联系电话 | student：学生 | 唐海龙
REQ_01_17 |  |  | 学生个人信息
REQ_01_18 |  |  |  | 学生登录后可以查看个人信息 | IF_01_04_02 | 查看学生个人信息 | /students/student/select/${schoolNumber}} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | school_number：学号 | school_number：学号 name：姓名 class：班级 phone_number：联系电话 | student：学生 | 唐海龙
REQ_01_19 |  |  |  | 学生登录后可以修改个人信息 | IF_01_04_03 | 修改学生个人信息 | /students/student/select/${schoolNumber}} | 娄鹏程 | 是 |  | PUT |  | school_number：学号 | school_number：学号 name：姓名 class：班级 phone_number：联系电话 | student：学生 | 唐海龙
REQ_02_01 | 学院领导 | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩
REQ_02_02 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | IF_02_01_02 | 查看未做完考生的考试状态 | /system/attend/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id answer：答案 | test：考试 testPaper：考卷 subject：考题 | 唐海龙
REQ_02_03 |  |  | 能够查看学生的考试成绩 |  | IF_02_01_03 | 查看所有学生考试成绩 | /system/attend/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | test_id：考试id school_number：学号 grade：成绩 | test：考试 testPaper：考卷 student：学生 attend：参加 | 唐海龙
REQ_02_04 |  |  |  |  | IF_02_01_04 | 查看单个学生考试成绩 | /system/attend/select/${participatorId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | participator_id：参与人id | test_id：考试id participator_id：参与人id school_number：学号 grade：成绩 | test：考试 testPaper：考卷 student：学生 attend：参加 | 唐海龙
REQ_02_05 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | IF_02_01_05 | 修改所有考卷的信息 | /system/testPaper/update | 娄鹏程 | 是 |  | PUT |  |  | test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id | test：考试 testPaper：考卷 subject：考题 | 唐海龙
REQ_02_06 |  | 报警处理 | 可以查看报警情况
REQ_02_07 |  |  |  | 查看报警人，报警内容、报警时间地点等 | IF_02_02_01 | 查看所有学生的报警信息 | /system/alarms/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | school_number：学号 name：姓名 phone_number：联系电话 alarm_msg_id：事件id tltle：标题 type：类型 content：内容 alarm_time：报警时间 | alarm：报警信息 student：学生 | 唐海龙
REQ_02_10 |  | 领导用户 | 能够登录学院领导系统
REQ_02_11 |  |  |  | 学院领导可以通过领导账号进行登录 | IF_02_03_01 | 领导账号进行登录 | /system/user/login/${user_id}/${password} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | user_id：工号 password：密码 | user_id：工号 password：密码 authority：权限 | user：登陆者 | 朱杰鑫
REQ_02_12 |  |  | 学院领导信息
REQ_02_13 |  |  |  | 学院领导登录后可以查看个人信息 | IF_02_03_02 | 获取领导个人信息 | /system/alarm/select/${leaderIId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | leader_id：领导id | leader_id：领导id leade_name：姓名 phone_number：电话 college：学院 rloe：角色 | schoolLeader：领导 | 朱杰鑫
REQ_02_14 |  |  |  | 学院领导登录后可以修改个人信息 | IF_02_03_03 | 修改领导个人信息 | /system/schoolLeader/update/${leaderIId}/${phoneNNumber} | 娄鹏程 | 是 |  | PUT |  | leader_id：领导id phone_number：电话 | leader_id：领导id leade_name：姓名 phone_number：电话 college：学院 rloe：角色 | schoolLeader：领导 | 朱杰鑫
REQ_03_01 | 警察 | 警察用户 | 能够登录警察系统
REQ_03_02 |  |  |  | 警察可以通过警察的账号进行登录 | IF_03_01_01 | 警察个人能够登录 | /system/user/login/${userIId}/${password} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | user_id：工号 password：密码 authority：权限 | user：登陆者 | 朱杰鑫
REQ_03_03 |  |  | 警察个人信息
REQ_03_04 |  |  |  | 警察登录后可以查看个人信息 | IF_03_01_02 | 获取警察个人信息 | /system/police/select/${policeIId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | police_id：警察id police_name：姓名 phone_number：电话 | police：警察 | 朱杰鑫
REQ_03_05 |  |  |  | 警察登录后可以修改个人信息 | IF_03_01_03 | 修改警察个人信息 | /system/police/select/${policeIId}/${policeName}/${phoneNumber} | 娄鹏程 | 是 |  | PUT |  |  | police_id：警察id police_name：姓名 phone_number：电话 | police：警察 | 朱杰鑫
REQ_03_06 |  |  | 安全知识宣传
REQ_03_07 |  |  |  | 以文章、图片的形式对学生进行安全知识的宣传 | IF_03_01_04 | 添加新的宣传内容 | /system/securityArticle/add/${articleTitle}/${articleContent}/${articleType} | 娄鹏程 | 是 |  | POST |  | article_title：文章标题 article_content：文章内容 article_type：文章类型 | article_id：文章id article_title：文章标题 article_content：文章内容 article_type：文章类型 | securityArticle：安全宣传文章 | 朱杰鑫
REQ_03_08 |  |  |  | 更新安全知识宣传 | IF_03_01_05 | 修改宣传内容 | /system/securityArticle/update/${articleId}/${articleTitle}/${articleContent}/${articleType} | 娄鹏程 | 是 |  | PUT |  | article_id：文章id article_title：文章标题 article_content：文章内容 article_type：文章类型 | article_id：文章id article_title：文章标题 article_content：文章内容 article_type：文章类型 | securityArticle：安全宣传文章 | 朱杰鑫
REQ_03_09 |  |  |  | 删除安全知识宣传 | IF_03_01_06 | 删除宣传内容 | /system/securityArticle/delete/${articleId} | 娄鹏程 | 是 |  | DELETE |  | article_id：文章id | article_id：文章id article_title：文章标题 article_content：文章内容 article_type：文章类型 | securityArticle：安全宣传文章 | 朱杰鑫
REQ_03_10 |  | 安全考试 | 查看每个学生的考试成绩 |  | IF_03_02_01 | 查看考试成绩 | /system/attend/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id school_number：学号 answer：答案 | attend：参加 | 朱杰鑫
REQ_03_11 |  |  | 查看不同学院每个学生的考试成绩 |  | IF_03_02_02 | 查看学院考试成绩 | /system/attendAndStudent/select/${collage} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | college: 学院（student表） | test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id school_number：学号 answer：答案 | attend：参加 student: 学生 | 朱杰鑫
REQ_03_12 |  |  | 查看每个学生考试的完成情况 |  | IF_03_02_03 | 查看考试完成情况 | /system/attend/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | test_id：考试id test_paper_id：考卷id sub_id：题目id answer：答案 status:考试状态 | attend：参加 | 朱杰鑫
REQ_03_13 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息
REQ_03_14 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | IF_03_03_01 | 查看报警信息 | /system/alarm/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | tltle：标题 type：类型 content：内容 alarm_msg_id：报警信息id proposer_id：申请人id alarm_time：申请时间 alarm_postion：申请位置 | alarm：报警信息 | 朱杰鑫
REQ_04_01 |  |  | 学生报警信息处理
REQ_04_02 |  |  |  | 对学生的报警信息进行评估处理，给出处理时间、完成情况、处理方案、处理结果同时对学院领导通知处理情况 | IF_03_03_02 | 对个人的报警信息进行处理 | /system/alarmStatusUpdatedRecord/add/${conductorId}/${alarmMsgId}/${conductTime}/${conductComment}/${conductSState} | 娄鹏程 | 是 |  | POST |  | conductor_id：处理者id alarm_msg_id：报警信息id conduct_time：处理时间 conduct_comment：处理评论 conduct_state：处理状态 | conductor_id：处理者id alarm_msg_id：报警信息id conduct_time：处理时间 conduct_comment：处理评论 conduct_state：处理状态 | alarmStatusUpdatedRecord：处理表 | 朱杰鑫
REQ_04_03 |  |  | 报警信息通知
REQ_04_04 |  |  |  | 将学生的报警信息通知给学院领导和学院保卫部，同时根据情况做出任务分配 | IF_03_03_03 | 查看个人报警信息 | /system/alarm/select/${proposerIId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | proposer_id：申请人id | tltle：标题 type：类型 content：内容 alarm_msg_id：报警信息id proposer_id：申请人id alarm_time：申请时间 alarm_postion：申请位置 | alarm：报警信息 | 朱杰鑫
REQ_04_05 | 学院保卫部 | 安保用户 | 能够登录学院保卫部系统
REQ_04_06 |  |  |  | 学院保卫部可以通过学院保卫部的账号进行登录 | IF_04_01_01 | 保安个人能够登录 | /system/user/login/${userIId}/${password} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | user_id：工号 password：密码 | user_id：工号 password：密码 authority：权限 | user：登陆者 | 朱杰鑫
REQ_04_07 |  |  | 学院保卫部个人信息
REQ_04_08 |  |  |  | 学院保卫部登录后可以查看个人信息 | IF_04_01_02 | 获取保安个人信息 | /system/schoolLeader/select/${leaderIId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | leader_id：用户id | leader_id：用户id leade_name：姓名 college：所属学院 phone_number：联系方式 | schoolLeader：学院领导 | 朱杰鑫
REQ_04_09 |  |  |  | 学院保卫部登录后可以修改个人信息 | IF_04_01_04 | 修改保安个人信息 | /system/schoolLeader/update/${leaderIId} | 娄鹏程 | 是 |  | PUT |  | leader_id：用户id | leader_id：用户id leade_name：姓名 college：所属学院 phone_number：联系方式 | schoolLeader：学院领导 | 朱杰鑫
REQ_04_10 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息
REQ_04_11 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | IF_04_02_01 | 获取个人学生报警信息 | /system/alarm/select/${proposerIId} | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  | proposer_id：申请人id | tltle：标题 type：类型 content：内容 alarm_msg_id：报警信息id proposer_id：申请人id alarm_time：申请时间 alarm_postion：申请位置 | alarm：报警信息 | 朱杰鑫
REQ_04_12 |  |  | 配合警察进行报警处理
REQ_04_13 |  |  |  | 警察将报警信息和任务分配以文字形式通知给学院保卫部，学院保卫部根据通知结果配合警察处理 | IF_04_02_02 | 获取警察发送的配合信息 | /system/alarmStatusUpdatedRecord/select | 娄鹏程 | 是 |  | GET |  |  | conductor_id：处理者id alarm_msg_id：报警信息id conduct_time：处理时间 conduct_comment：处理评论 conduct_state：处理状态 | alarmStatusUpdatedRecord：处理表 schoolLeader：领导 | 朱杰鑫

## 7.2_1接口设计
需求id | 需求描述 |  |  |  | 接口id | 解释 | URL [ip+port/ 域名开头] | 符合 Restful？ | Header | 操作类型 | 参数 | 请求体 | 返回体 | 返回头 | 关联数据库表 | 接口开发 |  |  |  |  | 接口开发计划
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | [12 empty] | IF name in RuoYi | 请求体 | PEM_ID | 权限 | 自测通过？ | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束
REQ_01_01_01 | 学生 | 安全知识 | 能够阅读和查看文章 |  | IF_01_01_01_001 | 查看所有文章 | /onlyReader/securityArticles |  |  | GET | pageNumber[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页文章数 |  |  |  | securityArticle
[5 empty] | IF_01_01_01_002 | 查看某个文章 | /onlyReader/securityArticles/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | securityArticle
REQ_01_01_01_001 |  |  |  | 文章需含文字、图片、发布时间、阅读量 | IF_01_01_01_002
REQ_01_02_01 |  | 安全考试 | 能够进行考试 |  | IF_01_02_01_001 | 获取考试试卷 | /onlyReader/securityTest/testPapers/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | .testPaper |  | /onlyReader/testPaper/{testPaperId} |  |  | onlyReader:testPaper:query |  | 刘奕 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 2021-08-22
[5 empty] | IF_01_02_01_002 | 获取考试试卷某个试题 | /onlyReader/securityTest/subjects/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | subject |  | /onlyReader/subject | 参数：subOrderNumber: 题目序号 |  | onlyReader:subject:query |  | 刘奕 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 2021-08-22
[7 empty] | /onlyReader/securityTest/subject | N? |  | GET | testPaperID:试卷ID， subjectSeq:题目顺序号 |  |  |  | subject
[5 empty] | IF_01_02_01_003 | 创建考试 | /onlyReader/securityTest/tests |  |  | POST |  | schoolNumber：学号 |  |  | test |  | /onlyReader/test |  |  | onlyReader:test:add |  | 刘奕 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 2021-08-22
REQ_01_02_01_001 |  |  |  | 考试题目要有序号、题干和答案选项 | IF_01_02_01_002
REQ_01_02_01_002 |  |  |  | 题干和答案选项暂时支持文字即可 | IF_01_02_01_002
REQ_01_02_02 |  |  | 能够保存考试中间状态 |  | IF_01_02_02_001 | 1.修改某个题目选择的答案[答案是要考试才会存在的] 2. 修改考试已做最后一题的序号和选择答案 [每做完一题，告知后台一次。 还会修改testPaperSelectedAnswer 数据] | /onlyReader/securityTest/tests/#{ID} |  |  | PUT |  | subjectSeqID：题目序号 selectedAnswer：选择的答案 |  |  | test testPaperSelectedAnswer |  | /onlyReader/testPaperSelectedAnswer |  |  | onlyReader:answer:edit |  | 刘奕 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-22 | 2021-08-22
[5 empty] | IF_01_02_02_004 |  |  |  |  | PUT | [6 empty] | /onlyReader/test |  |  | onlyReader:test:edit |  |  |  |  | 2021-08-22 | 2021-08-22
[5 empty] | IF_01_02_02_002 | 获取某人所有考试 | /onlyReader/securityTest/tests |  |  | GET | pageNumber[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页个数 |  |  |  | test |  | /onlyReader/test/list |  |  | onlyReader:test:list |  | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-22 | 2021-08-22
[5 empty] | IF_01_02_02_003 | 获取某次考试信息 | /onlyReader/securityTest/tests/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | test |  | /onlyReader/test/{testID} |  |  | onlyReader:test:query |  | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-22 | 2021-08-22
[5 empty] | IF_01_02_02_003 | 获取考试中间状态 [已做到第几题]
REQ_01_02_02_001 |  |  |  | 中间状态为题目序号、答案选择状态 | IF_01_02_02_003
REQ_01_02_03 |  |  | 能够查询考试成绩 |  | IF_01_02_02_003 | 获取某个人的考试成绩
[5 empty] | IF_01_02_02_004 [应为IF_01_02_03_001] | 结束考试 [计算试卷成绩] |  |  |  | PUT |  |  |  |  | test testPaperSelectedAnswer testPaperOwnedSubject |  | /onlyReader/test |  |  | onlyReader:test:edit |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24
REQ_01_02_03_001 |  |  |  | 考试成绩需包含考试开始时间、结束时间和成绩 | IF_01_02_02_003
REQ_01_02_04 |  |  | 能够显示考试进度 |  | IF_01_02_02_003
REQ_01_02_04_001 |  |  |  | 考试进度含当前考题序号/总考题数 | IF_01_02_02_003
REQ_01_02_05 |  |  | 能够显示未做完的题目列表 |  | IF_01_02_02_005 [应为IF_01_02_05_001] | 获取某次考试的未选答案题目列表 |  |  |  | GET | pageNum[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页个数 testId[int]:考试Id | [5 empty] | /onlyReader/testPaperSelectedAnswer/listUnfinish |  |  | onlyReader:answer:list |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24
REQ_01_02_06 |  |  | 显示当前还未完成考试的选答案题目列表 |  | IF_01_02_06_001 | 获取最新的未完成的考试 |  |  |  | GET | [6 empty] | /onlyReader/test/latest |  |  | onlyReader:test:query |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2021-08-24
[5 empty] | IF_01_02_06_002 | 获取某个考试的所有需选择答案的题目列表 |  |  |  | GET | testId：考试Id pageNum[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页个数 | [5 empty] | /onlyReader/testPaperSelectedAnswer/list |  |  | onlyReader:answer:list |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-24 | 2021-08-24
REQ_01_03_01 |  | 报警 | 能够进行报警，填写报警信息 |  | IF_01_03_01_001 | 添加报警信息 | /onlyReader/securityAlarm/alarms |  |  | POST |  |  |  |  | alarm
[5 empty] | IF_01_03_01_002 | 获取报警人信息 | /onlyReader/users/#{schoolNumber} |  |  | GET |  |  |  |  | user
[5 empty] | IF_01_03_01_003 | 修改自己的报警信息 | /onlyReader/securityAlarm/alarms/#{ID} |  |  | PUT |  |  |  |  | alarm
[5 empty] | IF_01_03_01_003 | 删除自己的报警信息 | /onlyReader/securityAlarm/alarms/#{ID} |  |  | DELETE |  |  |  |  | alarm
REQ_01_03_01_001 |  |  |  | 报警信息含报警人、联系方式、位置、时间、报警类型、标题、描述[文字+图片上传] | IF_01_03_01_001 IF_01_03_01_002 IF_01_03_02_001
REQ_01_03_02 |  |  | 能够查看自己的报警详细信息和报警状态 |  | IF_01_03_02_001 | 获取自己的报警信息 | /onlyReader/securityAlarm/alarms/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | alarm
REQ_01_03_02_001 |  |  |  | 报警状态含已申请、已接收、处理中、已处理 | IF_01_03_02_001
REQ_01_04_01 |  | 登录 | 能够使用学院统一登录 [输入：学号，输出：角色和学院] |  | IF_01_04_01_001 | 学校统一账号登录 | /onlyReader/uniLogin |  |  | GET | schoolNumber:学号 |  |  |  | user
REQ_01_05_01 |  | 个人信息 | 姓名、班级、联系方式 |  | IF_01_05_01_001 | 修改个人信息 | /onlyReader/users/#{schoolNumber} |  |  | PUT |  |  |  |  | user
[5 empty] | IF_01_03_01_002 | 查看个人信息
REQ_02_01_01 | 警察 | 安全知识 | 能够对文章进行修改、删除和添加 |  | IF_02_01_01_001 | 创建文章 | /manager/securityArticles |  |  | POST |  | titile：标题 content：内容 athour：作者 |  |  | securityArticle
[5 empty] | IF_02_01_01_002 | 修改文章 | /manager/securityArticles/#{ID} |  |  | PUT |  | titile：标题 content：内容 pulisher：发布者 |  |  | securityArticle
[5 empty] | IF_02_01_01_003 | 删除文章 | /manager/securityArticles/#{ID} |  |  | DELETE |  |  |  |  | securityArticle
REQ_02_01_02 |  |  | 能够查看文章最后编辑者、开始时间和最后发布时间 |  | IF_02_01_02_001 | 查看文章 | /manager/securityArticles/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | securityArticle
REQ_02_02_01 |  | 安全考试 | 能够对题目进行增删改查
REQ_02_02_02 |  | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | IF_02_02_01_001 | 查看所有学生的成绩 | /manager/securityTest/tests |  |  | GET | pageNum[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页个数 |  |  |  | test |  | /securityTest/test/list |  |  | securityTest:test:list | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-21
REQ_02_02_03 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | IF_02_02_01_001 | 查看所有未做完学生的做题状态 | /manager/securityTest/tests |  |  | GET | isFinish:是否完成测试flag pageNum[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页个数 |  |  |  | test |  | /securityTest/test/list |  |  | securityTest:test:list | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-21
REQ_02_03_01 |  | 报警 | 能够查看报警信息 |  | IF_02_03_01_001 | 查看所有的报警信息 | /manager/secutiryAlarm/alarms |  |  | GET |  |  |  |  | alarm
REQ_02_03_02 |  |  | 能够选择或者输入处理人 |  | IF_02_03_02_001 | 修改报警信息的部分内容 [在做转移] | /manager/secutiryAlarm/alarms/#{ID} |  |  | PUT |  |  |  |  | alarm
REQ_02_03_03 |  |  | 能够修改报警状态 |  | IF_02_03_02_001 | 需同时修改报警信息的状态，但是不会返回报警信息 | /manager/secutiryAlarm/alarms/#{ID} |  |  | PUT |  |  |  |  | alarm
REQ_02_03_04 |  |  | 能够转移报警单号到学院 |  | IF_02_03_02_001
REQ_02_03_05 |  |  | 能够筛选各种状态的报警信息 |  | IF_02_03_03_001 | 根据状态进行筛选报警信息 | /manager/secutiryAlarm/alarms |  |  | GET | status: 报警状态 |  |  |  | alarm
REQ_03_01_01 | 学院领导 | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | IF_02_02_01_001
REQ_03_01_02 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | IF_02_02_01_001
REQ_03_01_03 |  |  | 不能够编辑题目和考卷
REQ_03_01_04 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | IF_02_02_03_001 | 添加题目 | /manager/securityTest/subjects |  |  | POST |  |  |  |  | subject |  | /system/subject |  |  | system:subject:add | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_002 | 查看所有题目 | /manager/securityTest/subjects |  |  | GET | pageNum[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页个数 |  |  |  | subject |  | /system/subject/list |  |  | system:subject:list | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_003 | 查看某个题目内容 | /manager/securityTest/subjects/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | subject |  | /system/subject/{subId} |  |  | system:subject:query | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_004 | 修改题目 | /manager/securityTest/subjects/#{ID} |  |  | PUT |  |  |  |  | subject |  | /system/subject |  |  | system:subject:edit | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_005 | 删除题目 | /manager/securityTest/subjects/#{ID} |  |  | DELETE |  |  |  |  | subject |  | /system/subject/{subIds} |  |  | system:subject:remove | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_006 | 添加考卷 | /manager/securityTest/testPapers |  |  | POST |  |  |  |  | testPaper/ testPaperOwnedSubject |  | /system/testPaper |  |  | system:testPaper:add | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_007 | 查看所有考卷 | /manager/securityTest/testPapers |  |  | GET | pageNumber[int]: 第几页 pageSize[int]: 每页个数 |  |  |  | testPaper |  | /system/testPaper/list |  |  | system:testPaper:list | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_008 | 查看某个考卷信息 | /manager/securityTest/testPapers/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | testPaper |  | /system/testPaper/{testPaperId} |  |  | system:testPaper:query | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_009 | 修改考卷基础信息 | /manager/securityTest/testPapers/#{ID} |  |  | PUT |  |  |  |  | testPaper |  | /system/testPaper |  |  | system:testPaper:edit | Y | 刘奕 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_010 | 删除考卷 | /manager/securityTest/testPapers/#{ID} |  |  | DELETE |  |  |  |  | testPaper/ testPaperOwnedSubject |  | /system/testPaper/{testPaperIds} |  |  | system:testPaper:remove | Y | 刘奕 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-20 | 2021-08-20
[5 empty] | IF_02_02_03_011 | 修改考卷题目对应题库题目 | /manager/securityTest/testPapers/#{ID} |  |  | PUT |  |  |  |  | testPaperOwnedSubject |  | /system/testPaperOwnedSubject |  |  | system:testPaperOwnedSubject:edit | Y | 刘奕 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-21
[5 empty] | IF_02_02_03_012 | 查看考卷所有题目信息 [第几题是哪个题目] | /manager/securityTest/testPapers/#{ID} |  |  | GET |  |  |  |  | testPaperOwnedSubject |  | /system/testPaperOwnedSubject/list |  |  | system:testPaperOwnedSubject:list | Y | 刘奕 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-21
REQ_03_02_01 |  | 报警 | 类似警察需求 |  | IF_02_03_01_001 IF_02_03_02_001 IF_02_03_02_001
REQ_03_03_01 |  | 登录 | 能够使用学院统一登录 [输入：工号，输出：角色和学院] |  | IF_01_04_01_001
Note on U3: gru-lewis: 1. 设计的作用，是防止拷贝代码的时候，权限没有修改过来。 【IDEA 并不会对权限检错】 2. 需要被测试确认权限是否分配正确
Note on AA3: gru-lewis: 1. 接口名称和习惯上，实际的RuoYi 代码和设计有较大的差别。若按Restful 设计来，则需要改动较多的RuoYi 代码，值得商榷。 2. 设计接口前未进行数据库的表和属性名称设计，导致接口设计时涉及的属性，都需要重新与数据库表和属性名称匹配。 [增加了工作量，需要避免。] 3. 关系表目前RuoYi 还无法自动生成代码，所以需要进行修改。如试卷和试卷拥有的题目。RuoYi 的主子表和树表可以到时候研究下，可能有用【经验证，目前的不太好用】。 4. 关系表中的主键若为组合键，则目前RuoYi 单表代码生成的没有组合键作为参数的函数。生成函数某位带byId/byIds 的都存在问题，因为它们的主键不只有一个id，还有其他id。因此，删除条件不够完备，会误删数据。 5. 后台接口设计要注意一个问题，使用者环境是否容易给出接口的参数或者请求体参数。若后台设计的接口里面，拿到某个数据自己就需要绕很多下，那最好不要让接口使用者也做同样的事，复杂且易出错，应该对这种接口做定制化修改。个人觉得3 次交互以上，需注意。 当然前端有时候存储一些变化频度比较低值，能方便快速拿到某些想到的结果。而不是每次都走最长的交互流程。 6. 文档需使用版本管理工具，否则某次不小心改了原来没有问题的地方，自己有可能也不知道。 7. 自测修bug 时间未预估，导致时间增加
Note on N4: gru-lewis: { "total": "NNN", "size": "N", [ { "id": "1234-ABCD-4321-DCBA-0001", "title": "X1", "updatedTime": "2021-08-17 16:30", "content": "NULL" }, { "id": "1234-ABCD-4321-DCBA-0002, "title": "X2", "updatedTime": "2021-08-17 16:00", "content": "NULL" } ] }
Note on N5: gru-lewis: { "id": "1234-ABCD-4321-DCBA-0001", "title": "X1", "updatedTime": "2021-08-17 16:30", "content": "xxxxxxx" }
Note on N7: gru-lewis: { “testPaperId”:””, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:””, “createTime”:”” }
Note on G8: gru-lewis: 前端知道的信息： 1. 第几题的序号 前端想要的信息： 1. 题目具体描述 因为这个操作频率高，模式比较固定。返回信息应该由后台组合给出
Note on N8: gru-lewis: { “subId”:””, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“NULL”， “creatorId”:”0”, “createTime”:”” }
Note on N9: gru-lewis: { “subjectID”:””, “title”:””, “answerA”:””, “answerB”:””, “answerC”:””, “answerD”:””, “correctAnswer”:”NULL” }
Note on N10: { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” }
Note on N13: gru-lewis: { “testID”:””, “curSubjectSeqID”:””, “curSelectedAnswer”:”” }
Note on S13: gru-lewis: { “subOrderNumber”:””, “subSelectedAnswer”：”“ }
Note on N14: { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” }
Note on S14: { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “*curSubOrderNumber”:””, “*curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” }
Note on N15: gru-lewis: { “data”:[ { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” } ] }
Note on G16: gru-lewis: 学生能看到所有的考试，按理来说筛选就能看到满足条件的某些考试，包括某次考试信息。
Note on N16: { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” }
Note on S16: { “*testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” }
Note on M20: gru-lewis: { testId:””, isFinish:”Y” }
Note on N20: { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” }
Note on D24: gru-lewis: 需要重新根据流程从需求到接口设计走一次，确认其影响。
Note on N24: gru-lewis: { rows:[ { “testId”: 17 ”testPaperId”: 2 ”subOrderNumber”: 5， ”subSelectedAnswer”: null }, { “testId”: 18 ”testPaperId”: 2 ”subOrderNumber”: 5， ”subSelectedAnswer”: null } ] }
Note on N25: { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” }
Note on AA25: gru-lewis: 1. 之前已经实现的接口，但是没有注意到是不存在的接口设计。 根本原因是UI 核对接口没有做接口设计。 实现UI 的时候，觉得缺少一个这样的接口，就把后端实现，前端去调用。此法不建议使用，多了就代码就可能乱了。
Note on N26: gru-lewis: { rows:[ { “testId”: 17 ”testPaperId”: 2 ”subOrderNumber”: 5， ”subSelectedAnswer”: “A” }, { “testId”: 18 ”testPaperId”: 2 ”subOrderNumber”: 5， ”subSelectedAnswer”: null } ] }
Note on M27: gru-lewis: { “schoolNumber”:””, “location”:””, “title”:””, “type”:””, “content”:””, “images”:[ “xxxxx”, “xxxxx”, “xxxxx”, ] }
Note on N27: gru-lewis: { “alarmID”:””, “applier”:””, “createTime”:””, “location”:””, “title”:””, “type”:””, “content”:””, “images”:[ “xxxxx”, “xxxxx”, “xxxxx”, ], “status”:”” }
Note on N28: gru-lewis: { “schoolNumber”:””, “phoneNumber”:””, “” “name”:””, “class”:””, “college”:”” }
Note on M29: gru-lewis: { “schoolNumber”:””, “location”:””, “title”:””, “type”:””, “content”:””, “images”:[ “xxxxx”, “xxxxx”, “xxxxx”, ] }
Note on N29: gru-lewis: { “alarmID”:””, “applier”:””, “createTime”:””, “location”:””, “title”:””, “type”:””, “content”:””, “images”:[ “xxxxx”, “xxxxx”, “xxxxx”, ], “status”:”” }
Note on N32: gru-lewis: { “alarmID”:””, “applier”:””, “createTime”:””, “location”:””, “title”:””, “type”:””, “content”:””, “images”:[ “xxxxx”, “xxxxx”, “xxxxx”, ], “status”:”” }
Note on N34: gru-lewis: { “loginStatus”:””, “menus”:[], “permissions”:[] }
Note on M35: gru-lewis: { “phoneNumber”:””, “” “name”:””, “class”:””, “college”:”” }
Note on N35: gru-lewis: { “schoolNumber”:””, “phoneNumber”:””, “” “name”:””, “class”:””, “college”:”” }
Note on N37: gru-lewis: { “articleID”:””, “title”:””, “content”:””, “author”:””, “createTime”:””, “publisher”:””, “pubTime”:””, “isDel”:”” }
Note on N38: gru-lewis: { “articleID”:””, “title”:””, “content”:””, “author”:””, “createTime”:””, “publisher”:””, “pubTime”:””, “isDel”:”” }
Note on N40: gru-lewis: { “articleID”:””, “title”:””, “content”:””, “author”:””, “createTime”:””, “publisher”:””, “pubTime”:””, “isDel”:”” }
Note on N42: gru-lewis: { “rows”:[ { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” } ] }
Note on N43: gru-lewis: { “rows”:[ { “testId”:””, “score”:””, “isFinish”:””, “curSubOrderNumber”:””, “curSubAnswer”:””, “startTime”:””, “endTime”:””, “testerId”:””, “testPaperId”:”” } ] }
Note on N44: gru-lewis: { “data”:[ gru-lewis: { “alarmID”:””, “applier”:””, “createTime”:””, “location”:””, “title”:””, “type”:””, “content”:””, “images”:[ “xxxxx”, “xxxxx”, “xxxxx”, ], “status”:”” }, gru-lewis: { “alarmID”:””, “applier”:””, “createTime”:””, “location”:””, “title”:””, “type”:””, “content”:””, “images”:[ “xxxxx”, “xxxxx”, “xxxxx”, ], “status”:”” } ] }
Note on M45: gru-lewis: { “dealer”:””, “department”:”” }
Note on N45: gru-lewis: { “alarmID”:””, “transfer”:””, “transferTime”:””, “dealer”:””, }
Note on M46: gru-lewis: { “status”:””, “comment”:”” }
Note on N46: gru-lewis: { “alarmID”:””, “dealer”:”” “status”:””, “comment”:”” }
Note on M52: gru-lewis: { { “subId”:null, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“”， “creatorId”:null, “createTime”:null } }
Note on N52: gru-lewis: { “subId”:””, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“”， “creatorId”:””, “createTime”:”” } }
Note on N53: gru-lewis: { “rows”:[ { “subId”:””, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“”， “creatorId”:””, “createTime”:”” }, { “subId”:””, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“”， “creatorId”:””, “createTime”:”” } ] }
Note on N54: gru-lewis: { “subId”:””, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“”， “creatorId”:””, “createTime”:”” } }
Note on M55: gru-lewis: { “subId”:””, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“”， “creatorId”:””, “createTime”:”” } }
Note on N55: gru-lewis: { “subId”:””, “stem”：“”， “answera”：“”， “answerb”：“”， “answerc”：“”， “answerd”：“”， “correctAnswer”：“”， “creatorId”:””, “createTime”:”” } }
Note on S55: gru-lewis: { “sub_id”:””, “stem”：“”， “answerA”：“”， “answerB”：“”， “answerC”：“”， “answerD”：“”， “correct_answer”：“”， }
Note on M57: gru-lewis: { “testPaperId”:null, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:null, “createTime”:null }
Note on N57: gru-lewis: { “testPaperId”:””, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:””, “createTime”:”” }
Note on N58: gru-lewis: { ”rows”:[ { “testPaperId”:””, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:””, “createTime”:”” }, { “testPaperId”:””, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:””, “createTime”:”” } ] }
Note on N59: gru-lewis: { “testPaperId”:””, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:””, “createTime”:”” }
Note on M60: gru-lewis: { “testPaperId”:””, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:””, “createTime”:”” }
Note on N60: gru-lewis: { “testPaperId”:””, “name”:””, “totalSubNumber”:””, “enterSchoolYear”:””, “creatorId”:””, “createTime”:”” }
Note on S60: gru-lewis: { “test_paper_id”:””, “name”:””, “total_sub_number”:””, “enter_school_year”:”” }
Note on M62: gru-lewis: { “testPaperId”:””, “subOrderNumber”:””, “subId”:”” }
Note on N62: gru-lewis: { “testPaperId”:””, “subOrderNumber”:””, “subId”:”” }
Note on S62: gru-lewis: { “test_paper_id”:””, “sub_order_number”:””, “sub_id”:”” }
Note on N63: gru-lewis: { “rows”:[ { “testPaperId”:””, “subOrderNumber”:””, “subId”:”” }, { “testPaperId”:””, “subOrderNumber”:””, “subId”:”” } ] }

## 7.2_2UI 核对接口设计
|  | 页面 | 数据操作[增删改查] | 数据内容变化 是否频繁？ | 涉及数据库表 | 是否有单独业务接口设计？ [多表操作大概率没] | 功能ID | 功能 | 涉及的接口 | 存在接口 设计？ | IF ID | 权限
后台管理
考试
|  | 考试成绩查询 | .学号 .班级 .成绩 .已做题数 .完成考试？ .开始时间 .结束时间 |  | .user .test
[7 empty] | UIFC_02_01_001 | 显示所有考试信息 | /securityTest/test/list | Y | IF_02_02_01_001
[7 empty] | UIFC_02_01_002 | 能够查看未做完的学生做题状态 | /securityTest/test/list | Y | IF_02_02_01_001
|  | 考卷 | 。卷名 。入学年份 。题目总数 。已选择题目数 。创建者 。创建时间 |  | 。testPaper 。testPaperOwnedSubject
[7 empty] | UIFC_02_02_001 | 显示所有考卷 | /system/testPaper/list | Y | IF_02_02_03_007
[7 empty] | UIFC_02_02_002 | 新增考卷 | /system/testPaper | Y | IF_02_02_03_006
[7 empty] | UIFC_02_02_003 | 删除考卷 | /system/testPaper/{testPaperIds} | Y | IF_02_02_03_010
[7 empty] | UIFC_02_02_004 | 显示单个考卷信息 | /system/testPaper/{testPaperId} | Y | IF_02_02_03_008
[7 empty] | UIFC_02_02_005 | 修改考卷信息 | /system/testPaper | Y | IF_02_02_03_009
|  | 考卷添加 | 。卷名 。入学年份 。题目总数 |  | 。testPaper
|  | 考卷修改 | 。考卷ID 。题目序号 。题干 。选择者 。选择时间 |  | 。testPaperSelectedAnswer 。testPaperOwnedSubject 。subject
|  | 考卷多[单]选 详情 | 。考卷ID 。题目序号 。题干 。选择者 。选择时间 。题目id 。题目详情[单独页面] |  | 。testPaperSelectedAnswer 。testPaperOwnedSubject 。subject
[7 empty] | UIFC_02_03_001 | 显示所有试卷的选题 | /system/testPaperOwnedSubject/list | Y | IF_02_02_03_012
[7 empty] | UIFC_02_03_002 | 显示未选择的题目 | /system/testPaperOwnedSubject/list | Y | IF_02_02_03_012
[7 empty] | UIFC_02_03_003 | 显示某个试卷的所有选题 | /system/testPaperOwnedSubject/list | Y | IF_02_02_03_012
[7 empty] | UIFC_02_03_004 | 修改试卷的某个选题 | /system/testPaperOwnedSubject | Y | IF_02_02_03_011
[7 empty] | UIFC_02_03_005 | 显示所有题目的详细信息 | /system/subject/list | Y | IF_02_02_03_002
|  | 题目 | 。题干 。创建者 。创建时间 |  | 。subject
|  | 题目详情 | 。题干 。opA 。opB 。opC 。opD 。correctAnswer |  | 。subject
[7 empty] | UIFC_02_04_001 | 显示所有题目 | /system/subject/list | Y | IF_02_02_03_002
[7 empty] | UIFC_02_04_002 | 新建题目 | /system/subject | Y | IF_02_02_03_001
[7 empty] | UIFC_02_04_003 | 删除题目 | /system/subject/{subIds} | Y | IF_02_02_03_005
[7 empty] | UIFC_02_04_004 | 显示单个题目信息 | /system/subject/{subId} | Y | IF_02_02_03_003
[7 empty] | UIFC_02_04_005 | 修改题目信息 | /system/subject | Y | IF_02_02_03_004
[7 empty] | UIFC_02_04_006 | 题干模糊筛选显示所有题目 | /system/subject/list | Y | IF_02_02_03_002
学生前端
考试
参考其中时序图：https://www.processon.com/diagraming/611a656a637689241eecbe9b
成绩查询
[7 empty] | UIFC_01_01_001 | 显示本人历次考试信息 | /onlyReader/test/list | Y | IF_01_02_02_002 | onlyReader:test:list
[7 empty] | UIFC_01_01_002 | 显示所有未结束的考试 | /onlyReader/test/list | Y | IF_01_02_02_002 | -
开始考试
[7 empty] | UIFC_01_02_001 | 重新开始考试 | /onlyReader/test | Y | IF_01_02_01_003 | onlyReader:test:add
[7 empty] | UIFC_01_02_002 | 显示当前还未完成考试的选答案题目列表 [1. 先查询最近的考试 2. 再查询考试的选答案题目列表] | 1. /onlyReader/test/latest 2. /onlyReader/testPaperSelectedAnswer/list | 1. N 2. N | 1. IF_01_02_06_001 2. IF_01_02_06_002 | 1. onlyReader:test:query 2. onlyReader:answer:list
[7 empty] | UIFC_01_02_003 | 显示当前考试的未选答案题目列表 | /onlyReader/testPaperSelectedAnswer/listUnfinish | Y | IF_01_02_02_005 [应为IF_01_02_05_001] | onlyReader:answer:list
[7 empty] | UIFC_01_02_004 | 显示题目具体信息 | /onlyReader/subject | Y | IF_01_02_01_002 | onlyReader:subject:query
[7 empty] | UIFC_01_02_005 | 修改题目选择的答案 | /onlyReader/testPaperSelectedAnswer | Y | IF_01_02_02_001 | onlyReader:answer:edit
[7 empty] | UIFC_01_02_006 | 显示考试成绩 | /onlyReader/test | Y | IF_01_02_02_004 | onlyReader:test:edit

## 8.2代码开发
仓库地址 | https://gitee.com/lewis081_ky/ruoyi_test/tree/teach%2Fnkdy_policySecurityBureau/
代码编写规则 | 阿里代码编写规范,待查找
数据库表和字段名称规则 | 下横线_连接，如user_role
接口开发 | 请参考Sheet 接口设计
UI 开发
后台考试管理
学生考试

## 8.3代码评审报告
需求ID | 提交链接 | 提交人 | 满足需求？ | 满足设计？ | 符合代码规范？ | 符合提交规则？ [双向追溯] | 评审人 | 评审时间 | 评审结论 | 评审建议
[9 empty] | 未通过 | 1. 不符合设计 2. 不符合代码规范

## 9.2前后联调
测试指南：先后台出卷，然后再学生考试
编号 | 编号 | 需求描述 |  |  |  | 发布版本 | UI 对应功能ID | 功能 | UI 触发测试事件 | 前提 | 验收标准 | 是否通过？ | 不通过原因
|  | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
REQ_01_01_01 | Req_1 | 学生 | 安全知识 | 能够阅读和查看文章
REQ_01_01_01_001 | Req_2 |  |  |  | 文章需含文字、图片、发布时间、阅读量
REQ_01_02_01 | Req_3 |  | 安全考试 | 能够进行考试 |  | v1.0 | UIFC_01_02_001 | 重新开始考试 | 1. 点击【开始考试】按钮 | 1. 学生登录成功 2. 进入菜单:学生考试->开始考试 3. 存在此考生未完成的试卷 | 1. 表格旧数据被新数据刷新。 表格列包含考试ID、题目序号和选择答案。 | Y
[9 empty] | 1. 点击【开始考试】按钮 | 1. 学生登录成功 2. 进入菜单:学生考试->开始考试 3. 不存在此考生未完成的试卷[即要么没有，要么都是完成的考试] | 表格数据出现，配套按钮出现。 配套按钮包含结束考试、显示未完成、搜索和刷新icon | Y
REQ_01_02_01_001 | Req_4 |  |  |  | 考试题目要有序号、题干和答案选项 | v1.0 | UIFC_01_02_004 | 显示题目具体信息 | 点击表格任意行的操作列【选择答案】文字 | 1. 学生登录成功 2. 进入菜单:学生考试->开始考试 3. 存在此考生未完成的试卷 | 弹出信息显示框。 信息需包含题干、四个选项和可被选择的答案。 | Y
REQ_01_02_01_002 | Req_5 |  |  |  | 题干和答案选项暂时支持文字即可 | v1.0 | UIFC_01_02_004
REQ_01_02_02 | Req_6 |  |  | 能够保存考试中间状态 |  | v1.0 | UIFC_01_02_005 | 修改题目选择的答案 | 1. 点击表格任意行的操作列【选择答案】文字 2. 修改选择答案 3. 点击【确定】按钮 | 1. 学生登录成功 2. 进入菜单:学生考试->开始考试 3. 存在此考生未完成的试卷 | 1. 弹出信息显示框。具体信息见UIFC_01_02_004 2. 组件变化为选择的答案 3. 显示框消失。表格被修改行的答案与步骤2 选择答案一致。 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_01_02_004
REQ_01_02_02_001 | Req_7 |  |  |  | 中间状态为题目序号、答案选择状态 [用于统计分数] | v1.0 | UIFC_01_02_005
REQ_01_02_03 | Req_8 |  |  | 能够查询考试成绩 |  | v1.0 | UIFC_01_01_001 | 显示本人历次考试信息 | 进入菜单:学生考试->成绩查询 | 1. 学生登录成功 2. 存在已结束过考试 | 表格显示正确数据。 数据包含考试ID、得分、考试是否结束、开始时间和结束时间 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_01_01_002 | 显示所有未结束的考试 | 1. 点击右上角【搜索】icon 2. 标签【是否结束考试】对应下拉菜单选为否，点击【搜索】按钮 | 1. 学生登录成功 2. 进入菜单:学生考试->成绩查询 3. 存在未结束的考试 | 1. 上方挤出搜索条件和按钮 2. 表格中显示未结束的所有考试 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_01_02_006 | 显示考试成绩 | 1. 对所有考题选择答案 2. 点击【结束考试】按钮 | 1. 学生登录成功 2. 进入菜单:学生考试->开始考试 3. 存在还未结束的考试 | 1. 预期结果如UIFC_01_02_005 2. 弹出框显示考试成绩 | Y
REQ_01_02_03_001 | Req_9 |  |  |  | 考试成绩需包含考试开始时间、结束时间和成绩 | v1.0 | UIFC_01_01_001
REQ_01_02_04 | Req_10 |  |  | 能够显示考试进度 |  | v1.0 | UIFC_01_02_003 | 显示当前考试的未选答案题目列表 | 1. 点击右上角【搜索】icon 2. 标签【题目选择的答案】对应输入框保留空白，点击【搜索】按钮 | 1. 学生登录成功 2. 进入菜单:学生考试->开始考试 3. 存在未结束的考试 | 1. 上方挤出搜索条件和按钮 2. 表格中显示未结束考试的未选答案的所有题目 | Y
REQ_01_02_04_001 | Req_11 |  |  |  | 考试进度含当前考题序号/总考题数 [通过搜索查看未做完数和总数] | v1.0 | UIFC_01_02_003
REQ_01_02_05 |  |  |  | 能够显示未做完的题目列表 |  | v1.0 | UIFC_01_02_003
REQ_01_02_06 |  |  |  | 显示当前还未完成考试的选答案题目列表 |  | v1.0 | UIFC_01_02_002 | 显示当前还未完成考试的选答案题目列表 [1. 先查询最近的考试 2. 再查询考试的选答案题目列表] | 进入菜单:学生考试->开始考试 | 1. 学生登录成功 2. 存在未结束的考试 | 表格显示正确数据。 表格列需包含考试ID、题目序号和题目ID。 | Y
REQ_01_03_01 | Req_12 |  | 报警 | 能够进行报警，填写报警信息
REQ_01_03_01_001 | Req_13 |  |  |  | 报警信息含报警人、联系方式、位置、时间、报警类型、标题、描述[文字+图片上传]
REQ_01_03_02 | Req_14 |  |  | 能够查看自己的报警详细信息和报警状态
REQ_01_03_02_001 | Req_15 |  |  |  | 报警状态含已申请、已接收、处理中、已处理
REQ_01_04_01 | Req_16 |  | 登录 | 能够使用学院统一登录 [输入：学号，输出：角色和学院]
REQ_01_05_01 | Req_17 |  | 个人信息 | 姓名、班级、联系方式
REQ_02_01_01 | Req_100 | 警察 | 安全知识 | 能够对文章进行修改、删除和添加
REQ_02_01_02 | Req_101 |  |  | 能够查看文章最后编辑者、开始时间和最后发布时间
REQ_02_02_01 | Req_102 |  | 安全考试 | 能够对题目进行增删改查
REQ_02_02_02 | Req_103 |  | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | v1.0 | UIFC_02_01_001 | 显示所有考试信息 | 进入菜单:考试管理->考试查询 | 1. 警察登录成功 2. 存在结束的考试 | 表格显示正确数据。 表格列包含考试ID、试卷ID、考试者ID、是否结束考试、得分、开始和结束时间 | Y
[9 empty] | 进入菜单:考试管理->考试查询 | 1. 警察登录成功 2. 不存在结束的考试 | 表格无数据 | Y
REQ_02_02_03 | Req_104 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | v1.0 | UIFC_02_01_002 | 能够查看未做完的学生做题状态 | 1. 点击右上角【搜索】icon 2. 标签【是否结束考试】对应下拉菜单选为否，点击【搜索】按钮 | 1. 警察登录成功 2. 进入菜单:考试管理->考试查询 3. 存在未结束的考试 | 1. 上方挤出搜索条件和按钮 2. 表格中显示未结束的所有考试 | Y
REQ_02_03_01 | Req_105 |  | 报警 | 能够查看报警信息
REQ_02_03_02 | Req_106 |  |  | 能够选择或者输入处理人
REQ_02_03_03 | Req_107 |  |  | 能够修改报警状态
REQ_02_03_04 | Req_108 |  |  | 能够转移报警单号到学院
REQ_02_03_05 | Req_109 |  |  | 能够筛选各种状态的报警信息
REQ_03_01_01 | Req_200 | 学院领导 | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | v1.0 | UIFC_02_01_001
REQ_03_01_02 | Req_201 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | v1.0 | UIFC_02_01_002
REQ_03_01_03 | Req_202 |  |  | 不能够编辑题目和考卷
REQ_03_01_04 |  |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | v1.0 | UIFC_02_04_001 | 显示所有题目 | 进入菜单:考试管理->题目 | 1. 学院领导登录成功 2. 无题目 | 表格无数据 | Y
[9 empty] | 进入菜单:考试管理->题目 | 1. 学院领导登录成功 2. 有题目时 | 表格显示正确数据。 表格列需包含题目ID，题干和正确答案。 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_04_002 | 新建题目 | 1.点击【新建】按钮 2.填写所需题目信息[题干和四个选项]和正确答案 3. 点击【确认】按钮 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->题目 | 1. 弹出信息填写对话框 2. - 3. 新建题目显示在题目表格最末尾一行 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_04_003 | 删除题目 | 点击表格任一行的操作列【删除】文字 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->题目 3. 有题目 | 删除行不显示在题目表格中 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_04_004 | 显示单个题目信息 | 点击表格任意行的操作列【修改】文字 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->题目 3. 有题目 | 弹出信息显示框。 信息需包含与新建填写信息一样。 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_04_005 | 修改题目信息 | 1. 点击表格任意行的操作列【修改】文字 2. 点击【确认】按钮 3. 重复操作1 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->题目 3. 有题目 | 1. 弹出信息显示框 2. 若表格有显示信息，且被修改，则表格之前信息被修改成功 3. 显示修改后信息 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_04_006 | 题干模糊筛选显示所有题目 | 1. 点击右上角【搜索】icon 2. 输入关键字于【题干】标签对应的编辑文本，点击【搜索】按钮 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->题目 3. 有题目 | 1. 上方挤出搜索条件和按钮 2. 表格中显示出题干列中存在搜索关键字的题目 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_02_001 | 显示所有考卷 | 进入菜单:考试管理->试卷 | 1. 学院领导登录成功 2. 有考卷 | 表格显示正确数据。 表格列需包含试卷ID、考试入学年份、名字、总题目数、创建者、创建时间。 | Y
[9 empty] | 进入菜单:考试管理->试卷 | 1. 学院领导登录成功 2. 无考卷 | 表格无数据 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_02_002 | 新增考卷 | 1.点击【新建】按钮 2.填写所需考卷基础信息。包含名称、考生入学年份和总题目数。 3. 点击【确认】按钮 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷 | 1. 弹出信息填写对话框 2. - 3. 新建试卷显示在试卷表格最末尾一行 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_02_003 | 删除考卷 | 点击表格任一行的操作列【删除】文字 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷 3. 有试卷 | 删除行不显示在题目表格中 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_02_004 | 显示单个考卷信息 | 点击表格任意行的操作列【修改】文字 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷 3. 有试卷 | 弹出信息显示框。 信息需包含与新建填写信息一样。 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_02_005 | 修改考卷信息 | 1. 点击表格任意行的操作列【修改】文字 2. 点击【确认】按钮 3. 重复操作1 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷 3. 有试卷 | 1. 弹出信息显示框 2. 若表格有显示信息，且被修改，则表格之前信息被修改成功 3. 显示修改后信息 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_03_001 | 显示所有试卷的选题 | 进入菜单:考试管理->试卷拥有的题目 | 1. 学院领导登录成功 2. 有试卷 | 表格显示正确数据。 表格列需包含试卷ID、题目序号和题目ID。 | Y
[9 empty] | 进入菜单:考试管理->试卷拥有的题目 | 1. 学院领导登录成功 2. 无试卷 | 表格无数据 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_03_002 | 显示未选择的题目 | 1. 点击右上角【搜索】icon 2. 输入试卷ID，题目ID 填0，点击【搜索】按钮 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷拥有的题目 3. 有试卷 | 1. 上方挤出搜索条件和按钮 2. 表格中显示某张试卷未选题目的所有记录。且表格下面分页组件有显示行总数。 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_03_003 | 显示某个试卷的所有选题 | 1. 点击右上角【搜索】icon 2. 输入试卷ID，题目ID 保持空白，点击【搜索】按钮 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷拥有的题目 3. 有试卷 | 1. 上方挤出搜索条件和按钮 2. 表格中显示某张试卷所有记录。且表格下面分页组件有显示行总数，与试卷设置的题目数需要相等。 | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_03_004 | 修改试卷的某个选题 | 1. 点击表格任意行的操作列【选题】文字 2. 点击表格某行 3. 点击【确认】按钮 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷拥有的题目 3. 有试卷 | 1. 弹出信息显示框。 2. 表格某行高亮 3. 父表格被修改行的题目ID 为被选中题目的ID | Y
[6 empty] | v1.0 | UIFC_02_03_005 | 显示所有题目的详细信息 | 点击表格任意行的操作列【选题】文字 | 1. 学院领导登录成功 2. 进入菜单:考试管理->试卷拥有的题目 3. 有试卷 | 弹出信息显示框。信息需包含所有题目的表格，还需有题干的具体描述 | Y
REQ_03_02_01 | Req_203 |  | 报警 | 类似警察需求
REQ_03_03_01 |  |  | 登录 | 能够使用学院统一登录 [输入：工号，输出：角色和学院]
Note on L3: 联调针对： 1. 接口的输入和输出是否符合设计？ 2. 接口调用顺序是否符合设计？ 联调用例来自哪里？ 1. 接口设计 2. UI 界面的功能完成 [以上两点都来自需求的分解] 联调的通过标准： 1. 输入和输出字段符合设计[后端已自测]，数据是否正确 2. 调用顺序符合设计[前端已自测]，数据是否正确" 联调的触发事件： 根据软件级功能需求，通过UI 触发
Note on E20: gru-lewis: 需要重新根据流程从需求到接口设计走一次，确认其影响。 1. ER 不影响 2. 接口影响 3. UI 原型影响

## 10内部验收
验收针对：
1. 软件级需求是否满足，包括界面、界面数据 2. 系统级的需求是否满足 3. 总体目标是否满足
验收用例来自哪里？
1. 软件级需求及其设计 2. 系统级需求及其设计 3. 总体目标
验收的通过标准：
1. 符合软件级需求描述，符合设计 2. 符合系统级需求描述，符合设计 3. 符合总体目标
验收的触发事件：
根据软件级功能需求，通过UI 触发 [可以和联调共用触发事件或合并联调至此步骤]

## 11.4客户验收确认单
项目名称
需求文档名称
验收清单文档名称
是否通过验收?
通过者签名
确认时间
公司法人盖章

## 12.3项目总结
待处理事项 |  |  | 是否存在解决方案？
配置管理
包含代码和文档的版本管理，不只是代码版本管理。
文档一个不小心修改了某些文字，有时候影响会比较大，特别是需求的存在含义比较相近的术语时
双向追溯
是否存在需求和UI、接口等设计的网页链接
对于有依赖关系的链接，能否以图的形式展示出来
反向记录需求ID，其实在没有图支持的情况下，很难确定是否所有需求都满足了。 在需求ID 处记录其他的ID 比较好。既知道所有需求是否被满足，又能知道当前工作是否有意义，在满足哪个需求。
UI
需要给每个界面编号
开发
权限分配需加在最后一个环节
总结
大计划
|  | 计划10 天，实际16 天。 原因： 1. 粗级别： A。系统和软件设计预估了2 天，实际花了6 天。多出4 天 B。代码实现预估了3 天，实际花了7 天。多出4 天 C。联调、内部验收和总结预估3 天，实际花了1.5 天 |  |  | 计划 | 实际 | 超出 | 原因 | 建议
|  | 大计划 |  |  | 10 | 16 | 6
|  | 按流程分阶段 | 系统和软件设计 |  | 2 | 6 | 4 | 软件设计的重要流程设计、ER图、数据库表设计、UI 设计和接口设计这些对后期开发和验收非常重要。 1. 先要理清楚业务流程和需要展示的数据 2. 第一次设计，经验不足，没有弄清楚具体业务逻辑和需要展示的数据，导致ER 图理实体关系图缓慢，画了好几轮。 3. 数据库表设计一开始没有设计表名和字段名，导致后期接口设计更改了好几轮。 4. UI 设计新手，找在线软件，自己组装组件。没弄清楚业务流程，没有做出适合的UI原型。[这块太弱鸡] 5. 接口设计改了很多次，时间耗时很长。 A。初学Restful 进行设计，问题很多。最后还没用上 B。数据库字段名称没有提前设计，导致接口请求响应体字段改动 | 0.设计是代码开发的参考和测试验收依据，切记其重要性。没有参考，后续工作大概率返工。 1. 真正的项目，软件级需求确认和设计阶段可能要花更多的时间，这段时间需要有缓冲区。 2. 设计不仅理解需求描述，还要理解业务逻辑，抓住业务重点，理清逻辑，后期的设计才不返工。 3. ER 图和数据表设计要尽可能的挖掘需求需要展示的数据，和隐含需要存储的数据。 【比如要计算考试成绩，表面可能不会提要记录每个题目的答案。当然，可能可以每做一题，算一次。要看具体情况了，做完能改，重新把对的选错，分数怎么算？做完不能改，那就可以】 4. UI 设计得多从用户角度考虑，不确定时可以和客户多沟通业务流程，弄清楚非常重要。要做成后期代码实现和验收的依据或参考准备，避免后续工作做无效功。 5. A。 接口设计用Excel 设计太初级了，得找一个好用的网页在线工具。 B。 接口设计需要分两阶段。阶段1 为自己根据需求和业务逻辑理解设计，阶段2 为UI 提出需求，满足UI 接口设计。 C。 数据库字段需要先确定
|  |  |  | 系统设计 |  | 0.3 |  |  | 可借鉴陆老师的慈星信息化项目，一些用例图
|  |  |  | ER和数据库表设计 |  | 1.7
|  |  |  | UI 原型图和重要流程设计 |  | 1.7
|  |  |  | 接口设计 |  | 2.7
|  |  | 代码实现 |  | 3 | 7 | 4 | 1. 对于接口实现： A。单表的操作ruoyi 能通过代码生成较好地支持，但是多表操作都需要自己实现 B。一个关系表，涉及到多个外键组合为一个主键时，需要自己调整ruoyi 生成代码 C。为了保留生成代码不修改，分叉出Enhance 增强版适应业务需求 D。实现开始的时候，没有UI 核对的接口设计，导致实现途中有些逻辑想法很多，没有被UI 层业务限制，发挥空间太大，返修较多。 E。生成代码编辑字段对应的组件选择数量有限，得自己敲源码实现。 2. 对于UI 实现： A。UI 组件第一次使用实现，之前只是看过代码，有大概印象。 B。UI 原型没参考价值，加上UI 核对接口没做，实现过程中，临时花时间思考操作流程，还新增接口。实在不可取，临时思考之前没弄清楚的业务逻辑，花费角度时间。 C。Vue 组件、语法和js 语法不熟悉，有时候遇到一个bug 要解2 小时。比如外部引用的函数不需要加this，内部定义的函数，其他内部函数调用需要加this，否则调用无效。内部变量被内部使用也要加this。【菜鸟阶段必须买过的坎，得多练习】 | 1. A。可尝试修改ruoyi 源码。或者多联系联合查询和建立试图查询。 B。可尝试修改ruoyi 源码。 C。理清楚Enhance 应该在哪层引入。有个简单的设计原则： C-1。controller 层尽量做转发，少写逻辑。逻辑交给service 去做 C-2。【针对多外键为主键的关系表查找数据时，如ITestPaperSelectedAnswerEnhanceService】接口不变的情况，若生成代码service 层不能满足，则在service 层Enhance，调用其他功能，从service 入手，别从mapper 入手。【把service 看成对外的接口人和处理逻辑的高手，controller 转发，mapper 做业务某个单一功能。】 【可能存在问题，service 层互相调用不知道多层@Transactional 的结果】 C-3。【新组合功能，如TestPaperOwnedSubjectEnhanceController】若接口不存在，基本意味着单一的mapper 不能满足需求，则此时从controller 到mapper 统一Enhance。 C-4。能使用生成代码接口尽量使用，较少代码出错率，提高质量 C-5。以上原则的宗旨是，不改变生成代码，合理使用生成代码完成组合功能 D。需要UI 层提出业务需求的输入和输出，后台给出相应的接口让前端确认和一起讨论 E。可尝试修改ruoyi 源码 F。UI 展示的数据，后台需重新创建VO 专门对应。注意一些导入导出问题。 2. A。多看多练 B。真实项目得UI 原型得和客户确定下来，作为后续工作的参考和依据。UI 原型需根据界面提出业务接口，也是后面联调的参考。 C。多学多练多记录
|  |  |  | 接口实现 |  | 4.3
|  |  |  | UI 实现 |  | 2.7
|  |  | 联调、内部验收、总结 |  | 3 | 1.5 | -1.5 | 由于单人开发，很多工作在开发的时候做了，所以这里就快了。 真实项目前后端并行开发时，前后端合在一起调试时间拖迟，那发现问题和解决问题都需要额外的时间 | 1. 前期依赖工作要做好，这里工作就高效。比如UI 核对接口设计，UI 原型设计这些重要参考依据。 2. 联调关注接口的请求和响应数据，还有接口的调用顺序。验收关注不同级别需求是否被满足。
确认产物
|  |  | 完成：19 总数：51 待补充：32 | [5 empty] | 有些沟通记录是没有的。 1. 多次报价更新 2. 周会总结 3. 验收报告[DONE] 4. 风险处理清单[DONE] 5. 采购清单[DONE] 6. 依赖客户输入清单[DONE]

## 13.2客户培训确认单
培训人
培训要点
培训确认人
通过培训？
确认时间

## 权限分配
1. 关注角色
2. 需要访问哪些菜单和调用哪些接口[根据UI 界面来]
3. 新建接口权限【有些和菜单绑定的，若不需要看到菜单，可以新建’按钮‘类型】
4. 分配权限

## 5.1需求的确定计划
[6 empty] | 发布版本 | 需求 确认 |  |  |  | 需求 设计计划
编号 | 编号 | 需求描述 |  |  |  | -
|  | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | - |  | 确定时间 | 确认人 | 确认客户 |  | UI 原型图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | E-R 图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 数据库表 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 重要功能实现流程图 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 依赖客户输入清单 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 资源采购清单管理文档 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 报价更新（具体报价） | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 风险清单管理文档 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束
REQ_01_01 | Req_3 | 学生 | 安全考试 | 能够进行考试 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_01_001 | Req_4 |  |  |  | 考试题目要有序号、题干和答案选项 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_01_002 | Req_5 |  |  |  | 题干和答案选项暂时支持文字即可 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_02 | Req_6 |  |  | 能够保存考试中间状态 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_02_001 | Req_7 |  |  |  | 中间状态为题目序号、答案选择状态 [用于统计分数] | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_03 | Req_8 |  |  | 能够查询考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_03_001 | Req_9 |  |  |  | 考试成绩需包含考试开始时间、结束时间和成绩 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_04 | Req_10 |  |  | 能够显示考试进度 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_04_001 | Req_11 |  |  |  | 考试进度含当前考题序号/总考题数 [通过搜索查看未做完数和总数] | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_05 | Req_12 |  |  | 能够显示未做完的题目列表 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | - | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_06 | Req_13 |  |  | 显示当前还未完成考试的选答案题目列表 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  | - | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_07 | Req_14 |  | 安全知识介绍 | 能够获取安全知识 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_08 | Req_15 |  |  |  | 通过观看视频或文章来进行安全知识的获取 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_09 | Req_16 |  | 报警 | 能够一键报警 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_10 | Req_17 |  |  |  | 发送报警内容、时间、地点等信息和报警按钮的设置 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_11 | Req_18 |  | 学生用户 | 学生能够登录学生系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_12 | Req_19 |  |  |  | 填写学生账号和密码进行学生系统的登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_13 | Req_20 |  |  | 学生个人信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_01_14 | Req_21 |  |  |  | 学生登录后可以修改、查看个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_01 | Req_22 | 学院领导 | 安全考试 | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_02 | Req_23 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_03 | Req_24 |  |  | 能够查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_04 | Req_25 |  |  | 能够查看未做完的学生做题状态 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_05 | Req_26 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_06 | Req_27 |  | 报警处理 | 可以查看报警情况 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_07 | Req_28 |  |  |  | 查看报警人，报警内容、报警时间地点等 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_08 | Req_29 |  |  | 联系警察 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_09 | Req_30 |  |  |  | 了解情况 后可以联系警察配合共同进行处理 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_10 | Req_31 |  | 领导用户 | 能够登录学院领导系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_11 | Req_32 |  |  |  | 学院领导可以通过领导账号进行登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_12 | Req_33 |  |  | 学院领导信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_02_13 | Req_34 |  |  |  | 学院领导登录后可以查看修改个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_01 | Req_35 | 警察 | 警察用户 | 能够登录警察系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_02 | Req_36 |  |  |  | 警察可以通过警察的账号进行登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_03 | Req_37 |  |  | 警察个人信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_04 | Req_38 |  |  |  | 警察登录后可以查看以及修改个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_05 | Req_39 |  |  | 安全知识宣传 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_06 | Req_40 |  |  |  | 以视频、文章、图片的形式对学生进行安全知识的宣传 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_07 | Req_41 |  | 安全考试 | 查看每个学生的考试成绩 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_08 | Req_42 |  |  | 查看每个学生考试的完成情况 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_09 | Req_43 |  |  | 能够对考卷、题目进行增删改查 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_10 | Req_44 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_11 | Req_45 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_12 | Req_46 |  |  | 学生报警信息处理 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_13 | Req_47 |  |  |  | 对学生的报警信息进行评估处理，同时对学院领导通知处理情况 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_14 | Req_48 |  |  |  | 给出处理时间、完成情况、处理方案、处理结果 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_15 | Req_49 |  |  | 报警信息通知 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_03_16 | Req_50 |  |  |  | 将学生的报警信息通知给学院领导和学院保卫部，同时根据情况做出任务分配 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_01 | Req_51 | 学院保卫部 | 安保用户 | 能够登录学院保卫部系统 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_02 | Req_52 |  |  |  | 学院保卫部可以通过学院保卫部的账号进行登录 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_03 | Req_53 |  |  | 学院保卫部个人信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_04 | Req_54 |  |  |  | 学院保卫部登录后可以查看以及修改个人信息 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_05 | Req_55 |  | 报警处理 | 查看学生报警信息 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_06 | Req_56 |  |  |  | 学生报警的内容、时间地点 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_07 | Req_57 |  |  | 配合警察进行报警处理 |  | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22
REQ_04_08 | Req_58 |  |  |  | 警察将报警信息和任务分配以文字形式通知给学院保卫部，学院保卫部根据通知结果配合警察处理 | 1.0.0 | √ | 2021-10-16 | 娄鹏程 | 陈奕好 |  |  | 娄鹏程 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 唐海龙 | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  |  | 朱杰鑫 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 于佳斌 | 2021-10-19 | 2021-10-21 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 王文军 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  |  | 陆奕伶 | 2021-10-21 | 2021-10-22