## Sheet1
流程 | 流程明细 | 任务内容 | 状态 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 开始时间 | 结束时间 | 预估用时（时） | 实际用时（时） | 负责人 | 参与成员
part1 | OutPut1.1 | 干系人管理文档 | 完成 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 1.5 | 1 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫
| OutPut1.2 | 沟通记录文档 | 完成 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 1.5 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌
| OutPut1.3 | 项目成员组织结构与责任 | 完成 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1.5 | 1 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| OutPut1.4 | 区间报价 | 完成 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2 | 1.5 | 王文军 | 王文军
part2 | OutPut2.1 | 干系人管理文档更新 | 完成 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 1 | 1 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫
| OutPut2.2 | 沟通记录文档更新 | 完成 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌
| OutPut2.3 | 需求管理文档 | 完成 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2 | 2 | 唐海龙 | 唐海龙
part3 | OutPut3.1 | 项目总体计划 | 完成 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 4 | 3 | 娄鹏程 | 娄鹏程
| OutPut3.2 | 系统级设计方案 | 完成 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2 | 2 | 娄鹏程 | 娄鹏程
| OutPut3.3 | 沟通记录文档 | 完成 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 1.5 | 1 | 唐海龙 | 唐海龙
| OutPut3.4 | 依赖客户完成任务清单 | 完成 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2 | 2 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| OutPut3.5 | 报价更新 | 完成 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 1.5 | 4 | 王文军 | 王文军
week1 | week_OutPut1.1 | 9/28小组会议记录 | 完成 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌
| week_OutPut1.2 | 10/7小组会议记录 | 完成 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 1 | 1 | 唐海龙 | 唐海龙
| week_OutPut1.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 3 | 2 | 娄鹏程 | 娄鹏程
| week_OutPut1.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 | 1 | 王文军 | 王文军
| week_OutPut1.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-09-29 | 2021-10-10 | 2021-09-29 | 2021-10-10 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体
part4 | OutPut4.1 | 沟通记录文档 | 完成 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌
| OutPut4.2 | 需求确定计划 | 完成 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 3 | 2 | 王文军 | 王文军
| OutPut4.3 | 需求管理文档更新 | 完成 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 3 | 3 | 唐海龙 | 唐海龙
| OutPut4.4 | 项目总体计划更新 | 完成 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 3 | 1 | 娄鹏程 | 娄鹏程
| OutPut4.5 | 项目成员组织结构更新 | 完成 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 3 | 1 | 陆奕伶 | 陆奕伶
week2 | week_OutPut2.1 | 10/11小组会议记录 | 完成 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 1 | 2 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| week_OutPut2.2 | 10/14小组会议记录 | 完成 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 1 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌
| week_OutPut2.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 3 | 3 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| week_OutPut2.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 1 | 1 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫
| week_OutPut2.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体 | week3 |  |  | week4
part5 | OutPut5.1 | 需求的设计计划 | 完成 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 4 | 4 | 娄鹏程 | 娄鹏程、于佳斌 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时
| OutPut5.2 | UI原型图 | 完成 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 12 | 18 | 娄鹏程 | 娄鹏程、王文军 | 娄鹏程 | 8 | 11 | 娄鹏程 | 4.5 | 3
| OutPut5.3 | E-R图 | 完成 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 10 | 10 | 唐海龙 | 唐海龙、朱杰鑫 | 唐海龙 | 8.5 | 11 | 唐海龙 | 7 | 3
| OutPut5.4 | 数据库表设计 | 完成 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 10 | 10 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫、唐海龙 | 朱杰鑫 | 7.5 | 10 | 朱杰鑫 | 5 | 2
| OutPut5.5 | 重要功能实现流程图 | 完成 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 6 | 5 | 于佳斌 | 于佳斌 | 于佳斌 | 8 | 7 | 于佳斌 | 6.5 | 2
| OutPut5.6 | 依赖客户输入清单 | 完成 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 3 | 2 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 9 | 11 | 陆奕伶 | 8 | 5
| OutPut5.7 | 资源采购清单管理文档 | 完成 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 3 | 2 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 王文军 | 10 | 12 | 王文军 | 8 | 5
| OutPut5.8 | 报价更新（具体报价） | 完成 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 4 | 4 | 王文军 | 王文军 | 小组全体 | 51 | 62 | 小组全体 | 39 | 20
| OutPut5.9 | 风险清单管理文档 | 完成 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 3 | 3 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 完成数/流程任务数 | 8/4 |  | 完成数/流程任务数 | 2/5
week3 | week_OutPut3.1 | 10/18小组会议记录 | 完成 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1 | 1 | 唐海龙 | 唐海龙
| week_OutPut3.2 | 10/21小组会议记录 | 完成 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 1 | 王文军 | 王文军
| week_OutPut3.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 3 | 2 | 王文军 | 王文军
| week_OutPut3.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 1 | 1 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| week_OutPut3.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 4 | 3 | 陆奕伶 | 小组全体
part6 | OutPut6.1 | 内部评审计划 | 完成 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2 | 4 | 王文军 | 王文军
| OutPut6.2 | 外部评审计划 | 完成 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2 | 4 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| OutPut6.3 | 内部评审报告 | 完成 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2 | 2 | 王文军 | 王文军
| OutPut6.4 | 外部评审报告 | 完成 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2 | 2 | 陆奕伶 | 陆奕伶
part7 | OutPut7.1 | 接口设计计划 | 完成 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 6 | 6 | 唐海龙 | 唐海龙、朱杰鑫
| OutPut7.2 | 接口设计文档 | 完成 | 2021-10-28 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 6 | 4 | 娄鹏程 | 娄鹏程、于佳斌
week4 | week_OutPut4.1 | 10/25小组会议记录(内部评审) | 时间冲突 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2 |  | 于佳斌 | 于佳斌
| week_OutPut4.2 | 10/28小组会议记录(外部评审) | 时间冲突 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2 |  | 于佳斌 | 于佳斌 | week5 |  |  | week6
| week_OutPut4.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2 | 2 | 唐海龙 | 唐海龙 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时
| week_OutPut4.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌 | 娄鹏程 | 2 | 1 | 娄鹏程 | 4 | 4
| week_OutPut4.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体 | 唐海龙 | 6 | 6 | 唐海龙 | 2 | 2
part6 | OutPut6.2 | 外部评审计划 | 完成 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2 | 4 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 朱杰鑫 | 6 | 6 | 朱杰鑫 | 3 | 2
| OutPut6.3 | 内部评审报告 | 完成 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2 | 2 | 王文军 | 王文军 | 于佳斌 | 4 | 3 | 于佳斌 | 4 | 4
| OutPut6.4 | 外部评审报告 | 完成 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2 | 2 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 6 | 6 | 陆奕伶 | 1 | 1
part7 | OutPut7.1 | 接口设计计划 | 完成 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | 10 | 6 | 唐海龙 | 唐海龙、朱杰鑫 | 王文军 | 3 | 3 | 王文军 | 2 | 2
| OutPut7.2 | 接口设计文档 | 完成 | 2021-11-07 | 2021-11-11 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 4 | 4 | 娄鹏程 | 娄鹏程、于佳斌 | 小组全体 | 27 | 25 | 小组全体 | 16 | 15
week5 | week_OutPut5.1 | 11/1小组会议记录 | 完成 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1 | 1 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫 | 完成数/流程任务数 | 4/4 |  | 完成数/流程任务数 | 3/3
| week_OutPut5.2 | 11/4小组会议记录 | 完成 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1 | 1 | 唐海龙 | 唐海龙
| week_OutPut5.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2 | 2 | 于佳斌 | 于佳斌
| week_OutPut5.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 1 | 1 | 王文军 | 王文军
| week_OutPut5.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体
part7 | OutPut7.2 | 接口设计文档 | 完成 | 2021-11-07 | 2021-11-11 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 6 | 4 | 娄鹏程 | 娄鹏程、于佳斌
part8 | OutPut8.1 | 开发计划 | 完成 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 4 | 3 | 王文军 | 王文军、唐海龙
| OutPut8.2 | 代码管理仓库 | 完成 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 1 | 1 | 娄鹏程 | 娄鹏程
week6 | week_OutPut6.1 | 11/8小组会议记录 | 完成 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 1 | 1 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| week_OutPut6.2 | 11/11小组会议记录 | 完成 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 1 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌 | week7 |  |  | week8
| week_OutPut6.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 2 | 2 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时
| week_OutPut6.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 1 | 1 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫 | 娄鹏程 | 12 | 10 | 娄鹏程 | 12 | 15
| week_OutPut6.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体 | 唐海龙 | 12 | 10 | 唐海龙 | 12 | 8
part8 | OutPut8.3 | 代码开发 | 未完成 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-15 |  | 72 | 76 | 娄鹏程 | 小组全体 | 朱杰鑫 | 12 | 8 | 朱杰鑫 | 12 | 8
week7 | week_OutPut7.1 | 11/15小组会议记录 | 完成 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 1 | 1 | 唐海龙 | 唐海龙 | 于佳斌 | 12 | 10 | 于佳斌 | 12 | 10
| week_OutPut7.2 | 11/18小组会议记录 | 完成 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1 | 1 | 王文军 | 王文军 | 陆奕伶 | 12 | 8 | 陆奕伶 | 12 | 8
| week_OutPut7.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 3 | 3 | 娄鹏程 | 娄鹏程 | 王文军 | 12 | 30 | 王文军 | 12 | 22
| week_OutPut7.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 1 | 1 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 小组全体 | 72 | 76 | 小组全体 | 72 | 71
| week_OutPut7.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体 | 完成数/流程任务数 | 0/1 |  | 完成数/流程任务数 | 0/1
part8 | OutPut8.3 | 代码开发 | 未完成 | 2021-11-15 | 2021-11-28 | 2021-11-15 |  | 72 | 71 | 娄鹏程 | 小组全体
week8 | week_OutPut8.1 | 11/22小组会议记录 | 完成 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1 | 1 | 于佳斌 | 于佳斌
| week_OutPut8.2 | 11/25小组会议记录 | 完成 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 1 | 1 | 朱杰鑫 | 朱杰鑫
| week_OutPut8.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 3 | 3 | 陆奕伶 | 陆奕伶
| week_OutPut8.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 1 | 1 | 唐海龙 | 唐海龙 | week9 |  |  | week10
| week_OutPut8.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时 | 成员 | 预计总用时 | 实际总用时
part8 | OutPut8.3 | 代码开发 | 未完成 | 2021-11-15 | 2021-12-05 | 2021-11-15 |  | 72 | 109 | 娄鹏程 | 小组全体 | 娄鹏程 | 12 | 30 | 娄鹏程 | 2
week9 | week_OutPut9.1 | 11/29小组会议记录 | 完成 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1 | 1 | 王文军 | 王文军 | 唐海龙 | 12 | 15 | 唐海龙 | 6
| week_OutPut9.2 | 12/02小组会议记录 | 时间冲突 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 已取消 |  | 1 |  | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 朱杰鑫 | 12 | 24 | 朱杰鑫 | 2
| week_OutPut9.3 | 每周汇报PPT | 完成 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 3 | 3 | 王文军 | 王文军 | 于佳斌 | 12 | 22 | 于佳斌 | 2
| week_OutPut9.4 | 每周小结会议记录 | 完成 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 1 | 1 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 陆奕伶 | 12 | 6 | 陆奕伶 | 10
| week_OutPut9.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 完成 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 4 | 4 | 陆奕伶 | 小组全体 | 王文军 | 12 | 12 | 王文军 | 8
part8 | OutPut8.3 | 代码开发 | 未完成 | 2021-11-15 | 2021-12-07 |  |  | 10 |  | 娄鹏程 | 小组全体 | 小组全体 | 72 | 109 | 小组全体 | 30
| OutPut8.4 | 代码评审报告 | 未完成 | 2021-12-07 | 2021-12-09 |  |  | 8 |  | 唐海龙 | 唐海龙、陆奕伶 | 完成数/流程任务数 | 0/1 |  | 完成数/流程任务数 | 0/4
part9 | OutPut9.1 | 联调计划 | 未完成 | 2021-12-09 | 2021-12-11 |  |  | 6 |  | 王文军 | 王文军
| OutPut9.2 | 联调测试报告 | 未完成 | 2021-12-11 | 2021-12-12 |  |  | 6 |  | 陆奕伶 | 陆奕伶
week10 | week_OutPut10.1 | 12/06小组会议记录 | 未完成 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  |  | 1 |  | 于佳斌 | 于佳斌
| week_OutPut10.2 | 12/09小组会议记录 | 未完成 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  | 1 |  | 朱杰鑫 | 朱杰鑫
| week_OutPut10.3 | 每周汇报PPT | 未完成 | 2021-12-06 | 2021-12-12 |  |  | 3 |  | 唐海龙 | 唐海龙
| week_OutPut10.4 | 每周小结会议记录 | 未完成 | 2021-12-12 | 2021-12-12 |  |  | 1 |  | 唐海龙 | 唐海龙
| week_OutPut10.5 | 各模块负责人及完成情况更新 | 未完成 | 2021-12-06 | 2021-12-12 |  |  | 4 |  | 陆奕伶 | 小组全体